ПРОЕКТ

**Об утверждении   
порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности**

**(за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 23 января 2021 г. № 34 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,   
№ 5, ст. 822) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый [порядок](#Par40) определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа).

2. Установить, что настоящий приказ не применяется в случаях, если извещения об осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа) размещены в единой информационной системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить   
на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации   
О.Н. Рязанцева.

Министр Д.В. Мантуров

УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**определения начальной (максимальной) цены контракта,**

**цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила определения государственными или муниципальными заказчиками, другими заказчиками, осуществляющими закупки в рамках законодательства Российской Федерации   
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – заказчики) начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – ЦКЕИ), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа), указанной в пункте 2 настоящего Порядка.

2. Настоящий Порядок распространяется на поставку и выполнение работ по постройке (далее - строительство) судов и плавучих сооружений (далее – судно, суда) для следующих кодов по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД 2 (далее – Классификатор ОКПД 2):

суда и аналогичные плавучие средства для перевозки людей или грузов (код 30.11.2);

суда рыболовные и прочие суда специального назначения (код 30.11.3)   
с включением в категорию 30.11.33.190 «Суда прочие»: ледоколов, буровых судов, судов обслуживающего флота, многофункциональных вспомогательных судов, судов снабжения, за исключением категории 30.11.33.120 «Маяки плавучие»;

платформы плавучие или погружные и инфраструктура (код 30.11.4);

дебаркадеры (код 30.11.50.140);

причалы плавучие (код 30.11.50.170);

суда парусные (кроме надувных) прогулочные или спортивные со вспомогательным двигателем или без него (код 30.12.11);

суда прогулочные прочие (код 30.12.19.110);

суда спортивные прочие (код 30.12.19.120).

Принадлежность судна к определенному классу судов определяется на основании классификационного свидетельства в соответствии с символом класса, а в случае определения НМЦК, ЦКЕИ до выдачи такого свидетельства, по спецификации на судно, разработанной проектной организацией. Требования настоящего пункта применяются для судов на дату определения НМЦК, ЦКЕИ.

3. Определение НМЦК, ЦКЕИ осуществляется заказчиками при формировании плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении закупки, подготовке документации о закупке. Результат определения НМЦК, ЦКЕИ отражается в указанных документах.

4. Определение НМЦК, ЦКЕИ производится с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ за исключением случаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не производится.

5. НМЦК, ЦКЕИ при строительстве судна определяется на основании разработанного проекта судна, согласованного федеральным государственным учреждением «Российский морской регистр судоходства» в соответствии   
с приказом Минтранса России от 9 июля 2003 г. № 160 «Об утверждении Положения о классификации судов и морских стационарных платформ» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 48, 01.12.2003) или федеральным государственным учреждением «Российский Речной Регистр» в соответствии с приказом Минтранса России от 14 апреля 2016 № 102 «Об утверждении Положения о классификации и об освидетельствовании судов» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 32, 08.08.2016).

6. Определение НМЦК, ЦКЕИ при осуществлении закупок судов проводится заказчиком посредством:

а) применения методов определения НМЦК, ЦКЕИ, с учетом особенностей, указанных в разделе II настоящего Порядка;

б) поиска и сбора по запросам информации о рыночных ценах идентичных и однородных судов при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

в) использования при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) обоснованных заказчиком коэффициентов, индексов или поправок для пересчета цен товаров, работ с учетом различий характеристик судов, коммерческих и (или) финансовых условий поставок;

г) использования при применении затратного метода форм плановой калькуляции и отчетной калькуляции, а также форм расшифровок по статьям калькуляции;

д) использования при применении затратного метода для определения затрат по статьям калькуляции типового состава затрат, включаемых в цену строительства судна;

е) использования при приведении цен и затрат к сопоставимым условиям типового порядка индексации цен и затрат по статьям калькуляции;

ж) определения трудоемкости строительства судна при применении затратного метода с использованием форм расчета (обоснования) трудоемкости;

з) проведения расчетов НМЦК, ЦКЕИ с использованием типовых форм их обоснования.

7. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг при осуществлении закупок определить невозможно, заказчик устанавливает начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги.

При этом положения настоящего Порядка, касающиеся определения НМЦК и ЦКЕИ, применяются к определению начальной цены единицы товара, работы, услуги.

**II. Особенности применения методов определения НМЦК, ЦКЕИ**

8. НМЦК, ЦКЕИ определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного или обоих следующих методов:

а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

б) затратный метод.

9. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, ЦКЕИ.

10. Затратный метод применяется для определения и обоснования НМЦК, ЦКЕИ в случае невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и в дополнение к методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением случаев, когда применение затратного метода невозможно.

11. В случае невозможности применения для определения НМЦК, ЦКЕИ методов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, заказчик вправе применить иные методы.

При этом заказчик обязан включить в обоснование НМЦК, ЦКЕИ обоснование невозможности применения методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2019, № 18, ст. 2195, № 26, ст. 3318) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Данное требование не распространяется на указанные в пунктах 10 и 12 настоящего Порядка случаи применения иных методов в дополнение к методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и (или) к затратному методу.

12. При определении НМЦК, ЦКЕИ судна единичной постройки, первого судна серийной постройки (при определении ЦКЕИ – первое судно, планируемое к строительству потенциальным единственным исполнителем) (далее – головное судно) или первого судна, планируемого к модернизации,   
а также при определении ЦКЕИ при строительстве судов с ядерной энергетической установкой применение затратного метода обязательно, в том числе в дополнение к методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

При определении НМЦК, ЦКЕИ с применением затратного метода заказчик использует один или оба расчета трудоемкости и стоимости строительства судна, выполненных:

а) проектной организацией – разработчиком проекта судна (проекта модернизации);

б) потенциальным единственным исполнителем при подготовке предложения о цене по запросу заказчика или потенциальным исполнителем,   
в случае, указанном в четвертом абзаце подпункта «б» пункта 67 настоящего Порядка.

13. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается   
в установлении НМЦК, ЦКЕИ на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая информация) идентичных судов или при их отсутствии однородных судов.

Идентичными судами в целях настоящего Порядка признаются суда, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

судно такого же номера (кода) проекта (далее – номер проекта), по отношению к судну, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется;

судно, построенное или строящееся потенциальным единственным исполнителем,

судно, не имеющее отличий по конструкции, основному комплектующему оборудованию, техническим характеристикам.

Идентичные суда строятся с использованием одного комплекта рабочей конструкторской (рабочей) документации.

Однородными судами в целях настоящего Порядка признаются суда,   
не являющиеся идентичными и удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

судно, принадлежащее к одной подкатегории по Классификатору   
ОКПД-2 или к одной категории, если для данной категории Классификатором ОКПД-2 не предусмотрено разделение на подкатегории;

судно, имеющее сходные технические характеристики, основные материалы корпуса и надстройки, состав основного комплектующего оборудования, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.

Однородным также признается судно такого же номера проекта, построенное, строящееся или планируемое к строительству исполнителем, не являющимся потенциальным единственным исполнителем, или планируемое   
к строительству потенциальным единственным исполнителем, но имеющее отличия по конструкции, основному комплектующему оборудованию, техническим характеристикам.

14. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах строительства судов должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ.

15. В целях определения НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по результатам изучения рынка определяются идентичные и однородные суда, представленные на функционирующем рынке.

16. Идентичные суда отличаются от судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, по коммерческим и (или) финансовым условиям поставок, учитываемых при оценке сопоставимости судов.

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок при строительстве судна признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением коэффициентов, индексов или поправок таких условий.

17. Однородные суда, помимо коммерческих и (или) финансовых условий поставок, отличаются от судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, по характеристикам судов.

При оценке сопоставимости судна признаются неудовлетворяющими критериям в случаях их отличия между собой по:

а) способу движения (самоходные, несамоходные);

б) типу главного двигателя (теплоходы (двигатель внутреннего сгорания), пароходы (паровая машина), газотурбоходы (газовая турбина) дизельэлектроходы (электрические установки, получающие энергию от двигателя внутреннего сгорания), электроходы (электрические установки, получающие энергию от турбины), атомоходы (атомная энергетическая установка));

в) способу движения (водоизмещающие, подводные, глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке);

г) типу движителя (винтовые, с крыльчатым, водометным или роторным движителем, парусные);

д) материалу корпуса (стальные, из легких сплавов, пластмассовые, деревянные, железобетонные, композитные);

е) водоизмещению более тридцати процентов.

Иные случаи отличий характеристик судов, не позволяющие считать суда сопоставимыми, обосновываются заказчиками в зависимости от типа судна   
и основных характеристик судов, учитываемых при оценке сопоставимости судов.

18. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик использует обоснованные им коэффициенты, индексы или поправки, выраженные в стоимостном виде (далее – поправки) для пересчета цен товаров, работ с учетом различий характеристик судов, коммерческих и (или) финансовых условий поставок.

Суда считаются сопоставимыми по основным численным характеристикам, если отличие в значении рассматриваемой характеристики составляет не более тридцати процентов по отношению к характеристике судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется. В случае признания сопоставимыми судов с отличиями значения рассматриваемой характеристики более тридцати процентов заказчик включает обоснование целесообразности учета такого отличия в комплект документов по определению НМЦК, ЦКЕИ.

19. С целью применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется, при наличии:

а) общедоступная информация о рыночных ценах строительства судов;

б) информация о ценах строительства судов, полученная заказчиком по запросу цен потенциальных исполнителей, осуществляющих поставки идентичных или однородных судов, планируемых к закупкам;

в) информация о ценах строительства судов, полученная заказчиком в результате размещения запроса цен в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система).

20. С целью получения информации о ценах строительства судов, указанных в подпункте «а» пункта 19 настоящего Порядка, осуществляется поиск ценовой информации о заключенных заказчиками контрактах в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок, на электронных торговых площадках или на интернет-порталах заказчиков судов. При этом принимается информация о ценах строительства судов, содержащаяся   
в контрактах, которые исполнены в текущем году или в течение пяти предшествующих лет.

21. С целью получения информации, указанной в подпункте «б» пункта 19 настоящего Порядка, заказчиком направляется запрос цен по форме, приведенной в Приложении № 1, не менее пяти потенциальным исполнителям, а в случае отсутствия пяти потенциальных исполнителей – не менее трем.

22. С целью получения информации, указанной в подпункте «в» пункта 19 настоящего Порядка, заказчиком размещается запрос цен в единой информационной системе по форме, приведенной в Приложении № 1, с учетом отличий, связанных с размещением запроса в единой информационной системе.

23. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные по запросам цен, предусмотренным пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, регистрируются в делопроизводстве заказчика и используются при определении НМЦК, ЦКЕИ.

24. При определении НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не используется следующая ценовая информация:

а) представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

б) полученная из анонимных источников;

в) содержащаяся в документах, полученных заказчиком   
и не соответствующая требованиям, установленным заказчиком в запросе цен;

г) не содержащая расчет цены строительства судна.

25. С целью определения НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используются цены, полученные по запросам цен от не менее трех потенциальных исполнителей в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, и (или) полученные по запросам цен от не менее трех потенциальных исполнителей в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, и (или) общедоступная информация о рыночных ценах строительства судов.

26. Цены идентичных или однородных судов, используемых при определении НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), приводятся в соответствие к условиям планируемой закупки   
с помощью коэффициентов, индексов или поправок, учитывающих различия основных характеристик судов, коммерческих и (или) финансовых условий поставок.

27. Коэффициенты, индексы и поправки при приведении цен идентичных и однородных судов к сопоставимому виду обосновываются заказчиком.

28. Приведение цены идентичного судна в соответствие к условиям закупки судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, осуществляется   
в следующем порядке:

а) цена идентичного судна приводится в сопоставимый вид с судном, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, с применением коэффициентов, индексов и (или) поправок, учитывающих различия коммерческих и (или) финансовых условий поставок;

б) если период строительства идентичного судна составляет два и более календарных года, цена идентичного судна, приведенная в сопоставимый вид в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, индексируется к цене года поставки идентичного судна с применением индекса цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) за соответствующий период по формуле:

,

где

– цена идентичного судна, приведенная к уровню цен года его поставки, руб.;

– объем финансирования идентичного судна в *i*-ом календарном году периода его строительства, начиная с первого года, руб.;

*n* – количество календарных лет периода строительства идентичного судна в соответствии с контрактом;

– индекс цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) *i*-го года к уровню цен года поставки идентичного судна.

Индексы цен принимаются в соответствии с Типовым порядком индексации цен и затрат по статьям калькуляции, приведенным   
в Приложении № 2;

в) цена идентичного судна, приведенная к уровню цен года его поставки, приводится к уровню цен первого года периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, по формуле:

,

где

– цена идентичного судна, приведенная к уровню цен первого года периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, руб.;

– цена идентичного судна, приведенная к уровню цен года его поставки, руб.;

– индекс цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) года поставки идентичного судна к уровню цен первого года периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется;

г) если период строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, составляет два и более календарных года, цена идентичного судна, приведенная к уровню цен первого года периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, приводится к уровню цен текущих лет на период строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, по формуле:

,

где

– цена идентичного судна, приведенная к уровню цен текущих лет на период строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, руб.;

– годовой объем работ судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, в *i*-ом календарном году периода его строительства, начиная с первого года, руб.;

*n* – количество календарных лет периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется;

– индекс цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) первого года периода строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, к *i*-му году периода строительства этого судна.

29. Приведение цены однородного судна в соответствие к условиям закупки судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, осуществляется   
в следующем порядке:

а) цена однородного судна приводится в сопоставимый вид с судном, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, с применением коэффициентов, индексов и (или) поправок, учитывающих различия основных характеристик судов, коммерческих и (или) финансовых условий поставок, в том числе   
в отношении затрат на транспортировку судна от места строительства к месту передачи заказчику;

б) цена однородного судна, приводится к уровню цен текущих лет на период строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, в порядке, предусмотренном для идентичного судна в подпунктах «б», «в», «г» пункта 28 настоящего Порядка.

30. В случае использования при определении НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) цен строительства судов, полученных в ответ на запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, корректировка к условиям закупки судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, и индексация не производятся,   
за исключением индексации для случаев, когда используется ценовая информация, полученная более чем за год до периода определения НМЦК.   
В указанных случаях корректировка осуществляется в соответствии с Типовым порядком индексации цен и затрат по статьям калькуляции, приведенным   
в Приложении № 2.

31. С целью определения однородности совокупности значений цен судов, используемых при определении НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяется коэффициент вариации по формуле:

,

где

*V* - коэффициент вариации;

σ - среднее квадратичное отклонение, определяемое по формуле:

,

– цена судна, указанная в источнике с номером *i*, руб.;

<Ц> – средняя арифметическая величина цен судов, используемых   
в расчете, руб.;

*n* – количество значений цен, используемых в расчете.

32. Совокупность значений цен, используемых в расчете, при определении НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на строительство судна считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает двадцать процентов. В этом случае из расчета исключается значение цены строительства судна, имеющее наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, и НМЦК, ЦКЕИ рассчитывается повторно.

В случае, если после исключения значения цены строительства судна, имеющего наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, осталось менее трех цен судов, то в целях повторного расчета НМЦК, ЦКЕИ на строительство судна необходимо осуществить поиск дополнительных ценовых значений в порядке, предусмотренном настоящим Порядком. Полученные первоначально ценовые значения после дополнительного поиска учитываются в расчете (кроме исключенного).

33. НМЦК, ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где

– НМЦК, ЦКЕИ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), руб.;

*i* – номер источника ценовой информации;

*n* – количество значений цен, используемых в расчете;

– цена судна, представленная в источнике с номером *i*, скорректированная с учетом коэффициентов, индексов и (или) поправок, применяемых для пересчета цен строительства судна с учетом различий основных характеристик, коммерческих и (или) финансовых условий поставок судна.

34. Применение затратного метода включает в себя определение:

а) суммы произведенных затрат, составляющих, себестоимость строительства судна. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство и реализацию судна, затраты на транспортировку, хранение, страхование судна и иные затраты, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации   
о бухгалтерском учете, о налогах и сборах и настоящим Порядком;

б) обычной для сферы судостроения прибыли, размер которой определяется в соответствии с пунктом 58 настоящего Порядка.

35. Себестоимость строительства судна включает:

а) производственную себестоимость;

б) коммерческие (внепроизводственные) затраты;

в) проценты по кредитам;

г) административно-управленческие расходы, в случае, если учетной политикой потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна) или иными документами, которыми определяется специфика учета и планирования затрат, сформированными главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии   
с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета у потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна), и утвержденными руководителем потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна) (далее – учетная политика) расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом, признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый результат государственного контракта (контракта).

36. Себестоимость строительства судна формируется исходя из Типового состава затрат, приведенного в Приложении № 3, учетной политики потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна).

37. При определении НМЦК, ЦКЕИ затратным методом осуществляется калькулирование затрат, составляющих себестоимость, и определение прибыли для каждой калькуляционной единицы продукции. За калькуляционную единицу продукции в настоящем Порядке принимается одно судно.

38. Цена судна при применении затратного метода формируется по статьям калькуляции. Форма плановой калькуляции приведена в Приложении № 4, форма отчетной калькуляции приведена в Приложении № 5. Отчетная калькуляция оформляется исполнителем, если условие о её оформлении предусмотрено государственным контрактом (контрактом).

39. При определении НМЦК, ЦКЕИ затратным методом учитываются:

а) затраты по статьям калькуляции, составляющие себестоимость строительства, и прибыль по каждому судну, предусмотренному (планируемому) к строительству в рамках контракта;

б) сроки исполнения контракта и длительность технологического цикла строительства судов;

в) количество поставляемых судов, предусмотренных (планируемых)   
к строительству в рамках контракта;

г) место поставки судов и другие условия поставки, оказывающие влияние на НМЦК, ЦКЕИ;

д) технические, производственные и экономические нормы и нормативы, а также особенности строительства судов.

40. Затратный метод для определения НМЦК, ЦКЕИ применяется при наличии технической документации проекта судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, и исходных данных, необходимых для расчета затрат по статьям калькуляции, в том числе:

а) проектные нормы расхода материалов, в том числе предварительные, или производственные нормы расхода материалов;

б) спецификации, ведомости или иные документы, определяющие перечень и количество комплектующих изделий, контрагентских поставок, контрагентских работ, в том числе предварительные;

в) расчет нагрузки масс судна;

г) проектная технология постройки судна или предложения по проектной технологии постройки судна;

д) технико-экономические показатели потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна), применяемые при планировании затрат на строительство судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется. К указанным показателям относятся:

норматив транспортно-заготовительных расходов (в процентах к базе расчета транспортно-заготовительных расходов, принятой у потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна);

стоимость 1 нормо-часа (человеко-часа) основных работников;

норматив дополнительной заработной платы (в процентах к основной заработной плате);

норматив страховых взносов на обязательное социальное страхование (в процентах к затратам на оплату труда);

норматив общепроизводственных затрат (в процентах к базе распределения общепроизводственных затрат, принятой у потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна);

норматив общехозяйственных затрат или административно-управленческих расходов (в процентах к базе распределения общехозяйственных затрат или административно-управленческих расходов, принятой у потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна).

Стоимость 1 нормо-часа (человеко-часа) основных работников, норматив дополнительной заработной платы и норматив общепроизводственных затрат в соответствии с учетной политикой потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна) определяются в целом по организации, по видам продукции или по видам производства (по цехам).

Технико-экономические показатели потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна) рассчитываются применительно к каждому календарному году периода строительства судна.

41. Помимо документов, указанных в пункте 40 настоящего Порядка, при расчете затрат по статьям калькуляции используются обосновывающие документы, имеющиеся в распоряжении организации, проводящей расчет затрат, или полученные ею в процессе расчета.

42. При расчете затрат по статьям калькуляции состав и размеры затрат определяются исходя из:

а) особенностей поставки (в том числе производства), установленных нормативно-технической документацией, техническими заданиями и иными документами;

б) учетной политики потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна);

в) обоснованных экономических показателей по статьям калькуляции, включаемых в себестоимость, в числе которых:

для материальных затрат – номенклатура сырья, материалов, иных материальных ресурсов, нормы их расхода и цена единицы ресурса;

для оплаты труда – трудоемкость строительства судна (изготовления продукции, выполнения работы), стоимость 1 нормо-часа (человеко-часа);

технико-экономические показатели потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна), указанные в подпункте «д» пункта 40 настоящего Порядка. Данные показатели обосновываются на каждый календарный год планируемого периода строительства судна.

43. При применении затратного метода группировка затрат по статьям калькуляции должна производиться в зависимости от их целевого назначения. При этом используются прямые и косвенные методы отнесения затрат на себестоимость строительства судна. Калькулирование себестоимости строительства судна должно осуществляться преимущественно прямым методом отнесения затрат на себестоимость продукции.

44. Затраты на строительство судна должны включаться в НМЦК, ЦКЕИ без учета налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, когда такая продукция не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость или потенциальный исполнитель (исполнитель, организация-строитель судна) не признается налогоплательщиком указанного налога в соответствии с частью второй Налогового [кодекса](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5B255D14EE1EF40DDE1E411CEB891CB94F70E3931B15CDF611F4DB78A7A95E123F69D09lCZ9N) Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2021, № 17, ст. 2886).

45. Величина затрат по статьям калькуляции определяется:

а) на основании отчетных данных о затратах в ценах предыдущих лет;

б) расчетным путем;

в) на основании затрат, включенных в цену на продукцию по ранее заключенному контракту;

г) на основании затрат в отношении продукции, имеющей сравнимые   
с рассматриваемой продукцией функциональное назначение   
и потребительские свойства, с учетом отличий в отношении технических характеристик, сложности и уникальности видов и объемов работ, а также уровня квалификации специалистов, требующихся для их выполнения, в том числе по ранее заключенному контракту, путем:

расчета на единицу продукции, характеризующую объем выполненной работы;

применени~~я~~ экономико-математических моделей цены (коэффициентов) в зависимости от основных технических характеристик продукции.

46. Величина затрат по каждой из статей калькуляции формируется   
с учетом необходимости применения методов определения цены на продукцию, предусмотренных настоящим Порядком или используемых   
в практике определения цен на аналогичную продукцию, или путем комбинации таких методов. Формы расшифровок, обоснований и смет по отдельным статьям калькуляции приведены в Приложениях № 6-14.   
По остальным статьям калькуляции обоснования приводятся   
в пояснительной записке к калькуляции, по форме, принятой в организации, проводящей расчет затрат или в произвольной форме.

47. Затраты по статье калькуляции «основная заработная плата» определяется на основе трудоемкости строительства судна и стоимости 1 нормо-часа (человеко-часа) основных работников по видам работ.

48. Расчёт трудоёмкости строительства головных и других судов серии осуществляется проектной организацией в соответствии с требованиями технического задания в составе эскизного проекта судна и уточняется при разработке технического проекта судна. Расчёт осуществляется   
с применением нормативов трудоёмкости строительства судов, на основе массы конструкций судна и нормативных значений удельной трудоёмкости на тонну массы конструкций судна. Расчёт трудоёмкости выполняется по судну в целом и по видам работ, номенклатура которых определена   
в нормативах трудоёмкости строительства судов. В случае продолжительности периода строительства судна в двух и более календарных годах распределение трудоёмкости по годам строительства осуществляется проектной организацией при разработке графика строительства судна с учётом расчёта трудоёмкости по видам работ.

49. При определении НМЦК, ЦКЕИ затратным методом на строительство головного или другого судна серии в период до даты сдачи головного судна трудоёмкость принимается в размере, определённом проектной организацией в расчёте трудоёмкости в составе технического проекта судна, или потенциальным исполнителем в расчете трудоемкости   
в составе предложения о цене. Форма расчёта (обоснования) трудоёмкости при определении НМЦК на строительство судов приведена в Приложении   
№ 15. Форма расчёта (обоснования) трудоёмкости при определении ЦКЕИ на строительство головных судов и других судов серии до сдачи головного судна приведена в Приложении № 16.

50. При определении ЦКЕИ затратным методом на строительство судов серии после сдачи головного судна, трудоёмкость принимается в размере, соответствующем фактической трудоёмкости ранее сданного судна с учётом коэффициента серийности, установленного в нормативах трудоёмкости строительства судов данного типа. При отсутствии нормативов трудоемкости строительства судов данного типа используются коэффициенты серийности, обоснованные проектной организацией и принятые ею в расчете трудоёмкости в составе технического проекта судна. Форма расчёта (обоснования) трудоёмкости при определении ЦКЕИ на строительство судов серии после сдачи головного судна приведена в Приложении № 17.

51. Определение НМЦК, ЦКЕИ затратным методом в случае длительности технологического цикла строительства судна менее одного года для контрактов сроком исполнения не более одного календарного года выполняется исходя из затрат на производство и реализацию, определяемых в условиях их выполнения и с учетом уровня цен планируемого календарного года исполнения контракта, а также с учетом прибыли.

52. При определении НМЦК, ЦКЕИ затратным методом в случае продолжительности периода строительства судна в двух и более календарных годах расчет осуществляется на весь период строительства,   
с использованием в качестве основы стоимостной оценки затрат в условиях первого года строительства, с последующим приведением годовых затрат, начиная со второго года строительства, к условиям соответствующего года путем индексации затрат по статьям калькуляции, сформированных   
в условиях первого года строительства, за исключением статей калькуляции и отдельных затрат, определяемых:

а) пропорционально затратам по иным статьям калькуляции,   
с использованием технико-экономических показателей потенциального исполнителя (исполнителя, организации-строителя судна), указанных   
в подпункте «д» пункта 40 настоящего Порядка, в том числе:

транспортно-заготовительные затраты;

дополнительная заработная плата;

страховые взносы на обязательное социальное страхование;

общепроизводственные затраты;

общехозяйственные затраты (административно-управленческие расходы);

б) расчетным путем, применительно к условиям и объемам работ соответствующего года, в том числе:

основная заработная плата;

затраты на страхование судна;

затраты на банковскую гарантию;

проценты по кредитам.

53. Индексация затрат по индексируемым статьям калькуляции на строительство судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, осуществляется по каждой позиции расшифровки по соответствующей статье калькуляции, с учетом детализации затрат в расшифровке, по формуле:

,

где

– затраты по статье калькуляции, приведенные к уровню цен текущих лет на период строительства судна, руб.;

– годовой объем по *j*–ой позиции расшифровки в *i*-ом календарном году периода строительства судна, руб.;

*k* – количество позиций в расшифровке, с учетом детализации;

*n* – количество календарных лет периода строительства судна;

– индекс цен первого года периода строительства судна, ЦМЦК или ЦКЕИ которого определяется, к *i*-му году периода строительства этого судна.

Индексы применяются с учетом Типового порядка индексации цен   
и затрат по статьям калькуляции, приведенного в Приложении № 2.

54. При использовании для расчета затрат по индексируемым статьям калькуляции сведений о затратах по этим же статьям при строительстве судна-аналога стоимостная оценка затрат в условиях первого года строительства осуществляется по формуле:

,

где

– затраты по статье калькуляции, приведенные к уровню цен первого года строительства судна, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, руб.;

– годовой объем по *j*–ой позиции расшифровки в *i*-ом календарном году периода строительства судна-аналога, руб.;

*k* – количество позиций в расшифровке, с учетом детализации;

*n* – количество календарных лет периода строительства судна-аналога;

– индекс цен *i*-го года периода строительства судна-аналога   
к уровню цен первого года периода строительства судна, ЦМЦК или ЦКЕИ которого определяется.

При этом под судном-аналогом понимается однородное судно такого же номера проекта, как и судно, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, имеющее отличия по основному комплектующему оборудованию, или судно,   
по отношению к которому судно, НМЦК, ЦКЕИ которого определяется, планируется к строительству по проекту модернизации.

55. При проведении расчета ЦКЕИ потенциальным единственным исполнителем в расчете себестоимости затратным методом используются технико-экономические показатели потенциального единственного исполнителя.

При проведении расчета НМЦК проектной организацией в расчете себестоимости с применением затратного метода используются технико-экономические показатели нескольких (не менее трех) наиболее вероятных потенциальных исполнителей. В случае наличия возможности строительства судна, НМЦК которого определяется, только у двух потенциальных исполнителей, для расчета используются только технико-экономические показатели этих организаций-строителей судна.

В случаях использования проектной организацией технико-экономических показателей нескольких потенциальных исполнителей   
с учетом особенностей строительства судна каждым из них проводится расчет, в том числе:

трудоемкости строительства судна;

затрат на специальную технологическую оснастку;

специальных затрат.

При этом, величина НМЦК, рассчитанная проектной организацией   
с применением затратного метода, определяется как среднее значение по всем принятым в расчет потенциальным исполнителям.

56. Прибыль определяется в целом на судно в процентах от производственной себестоимости его строительства.

При определении плановой прибыли используется информация об обычной прибыли для сферы судостроения исходя из анализа контрактов, размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика или по согласованию   
с ним по инициативе потенциального единственного исполнителя.

При отсутствии у заказчика информации об обычной прибыли для сферы судостроения прибыль устанавливается:

а) при определении НМЦК заказчиком на уровне десяти процентов от производственной себестоимости строительства судна;

б) при определении ЦКЕИ заказчиком по согласованию   
с потенциальным единственным исполнителем в размере от пяти процентов до пятнадцати процентов от производственной себестоимости строительства судна по судам серии, за исключением головного судна, а по головным судам – от семи с половиной процентов до пятнадцати процентов от производственной себестоимости строительства судна.

**III. Определение НМЦК**

57***.*** Порядок определения НМЦК включает следующие этапы:

а) определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при направлении запросов о предоставлении ценовой информации исполнителям и при размещении запроса о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе (на официальном сайте);

б) определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при использовании общедоступной информации и осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов;

в) определение НМЦК при использовании различных способов в рамках метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

г) определение НМЦК затратным методом;

д) определение цены сравнимой продукции, при наличии,   
и сопоставление её с НМЦК, определенной затратным методом;

е) определение НМЦК по результатам расчета двумя методами;

ж) определение НМЦК в случае превышения рассчитанной НМЦК величины согласованного лимита денежных средств на закупку, установленного в финансовом плане заказчика.

58. Заказчик определяет НМЦК с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с пунктами 13-33 настоящего Порядка путем:

а) осуществления поиска общедоступной информации о ценах строительства идентичных и однородных судов, указанной в подпункте «а» пункта 19 настоящего Порядка, с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка;

б) направления потенциальным исполнителям запроса, указанного   
в пункте 21 настоящего Порядка;

в) размещения запроса о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;

59. В расчете НМЦК не используется информация о цене:

а) полученная по запросам, направленным организациям или размещенным в единой информационной системе, приведенная в пункте 24 настоящего Порядка;

б) полученная по результатам поиска общедоступной информации   
о ценах строительства идентичных и однородных судов, не удовлетворяющая требованиям пункта 20 настоящего Порядка.

60. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией менее чем   
о трех ценах идентичных или однородных судов, определение рыночной цены на основе общедоступной информации не проводится.

61. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией о трех или более ценах идентичных или однородных судов, расчет НМЦК осуществляется в соответствии с пунктами 26 - 29, 31 - 33 настоящего Порядка.

62. В случае, если в результате выполнения процедур, указанных   
в подпунктах «б» и «в» пункта 58 настоящего Порядка, поступило мене трех предложений о цене, удовлетворяющих требованиям заказчика к такому предложению, заказчик повторно рассылает организациям, обладающим производственными возможностями, достаточными для строительства судна, НМЦК которого определяется, запрос цен, указанный в пункте 21 настоящего Порядка. При этом запрос может направляться в организации, от которых не поступил ответ на первоначально направленный запрос цен,   
а также в организации, которым ранее этот запрос цен не направлялся.

63. В случае, если в результате выполнения процедур, указанных   
в подпунктах «б» и «в» пункта 58 и пункте 62 настоящего Порядка, заказчик обладает информацией менее чем о трех предложениях о цене, удовлетворяющих требованиям заказчика к такому предложению, определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основе запроса цен не производится. При этом, в случае отсутствия возможности определения рыночной цены на основе общедоступной информации, как указано в пункте 60 настоящего Порядка, заказчик обосновывает невозможность применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

64 В случае, если в результате выполнения процедур, указанных   
в подпунктах «б» и «в» пункта 58 и пункте 52 настоящего Порядка, заказчик обладает информацией о трех и более предложениях о цене, удовлетворяющих требованиям заказчика к такому предложению, определение НМЦК осуществляется в соответствии с пунктами 23, 30 – 33 настоящего Порядка.

При этом, не проводится корректировка цен с учетом коэффициентов, индексов и (или) поправок, применяемых для пересчета цен строительства судна с учетом различий основных характеристик, коммерческих и (или) финансовых условий поставок судна.

65. Определение НМЦК с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) двумя способами (по запросам цен и по результатам поиска общедоступной информации о ценах строительства идентичных и однородных судов) осуществляется по формуле:

,

где

– НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен двумя способами, руб.;

– НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен   
с использованием общедоступной информации о ценах строительства идентичных и однородных судов, руб.;

– НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен с использованием информации о ценах судов, полученных по запросам цен, руб.

66. Дополнительно к методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также при невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заказчик организовывает проведение определения НМЦК затратным методом в соответствии с пунктами 34 – 56 настоящего Порядка.

67. Расчет НМЦК затратным методом осуществляется в следующем порядке:

а) для головных судов нового номера проекта или судов, планируемых   
к строительству по проекту модернизации, расчет предложения о цене затратным методом осуществляет проектная организация в рамках проектирования в форме расчета ориентировочной стоимости строительства головного судна, включающего расчет трудоемкости строительства судна. Требование о проведении проектной организацией такого расчета включается   
в техническое задание на проектирование;

б) для судов серии, за исключением головного судна, расчет предложения о цене затратным методом осуществляется по одному или нескольким из следующих вариантов:

расчет предложения о цене затратным методом осуществляет проектная организация в рамках проектирования в форме расчета ориентировочной стоимости строительства головного судна и судов серии, включающего расчет трудоемкости строительства судов. Требование о проведении проектной организацией такого расчета включается в техническое задание на проектирование;

расчет предложения о цене затратным методом осуществляет по отдельному заданию заказчика проектная организация, разработавшая ранее проект судна, в форме расчета ориентировочной стоимости строительства судна, включающего расчет трудоемкости строительства судна;

используется расчет предложения о цене затратным методом, выполненный потенциальным исполнителем по запросу заказчика, в случае если в соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по запросам цен не производится. В случае, если имеется два предложения о цене, принимается для определения НМЦК затратным методом среднее значение этих двух цен. Расчет затрат в составе предложения о цене, выполненный потенциальным исполнителем по запросу заказчика, проверяется заказчиком и при необходимости корректируется.

68. В случае применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратного метода определение НМЦК по результатам расчета двумя методами осуществляется по формуле:

,

где

– НМЦК, определенная двумя методами, руб.;

– НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), руб.;

– НМЦК, определенная затратным методом, руб.

69. В случае, если НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), и НМЦК, определенная затратным методом, отличаются между собой более, чем на тридцать процентов (по отношению   
к меньшему значению НМЦК), определение НМЦК по результатам расчета двумя методами осуществляется по формуле:

,

где

– НМЦК, определенная двумя методами, руб.;

– большее из значений НМЦК, определенных методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратным методом, руб.

70. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией о двух или   
об одной цене идентичных или однородных судов и определение рыночной цены на основе общедоступной информации не проводилось, указанные сведения используются в качестве цены сравнимой продукции. При этом:

а) цены сравнимой продукции приводятся в соответствие к условиям закупки судна, НМЦК которого определяется, в порядке, предусмотренном пунктами 28, 29 настоящего Порядка;

б) при наличии информации о двух ценах сравнимой продукции принимается среднее значение.

Если цена сравнимой продукции и НМЦК, определенная затратным методом, отличаются между собой более, чем на тридцать процентов (по отношению к меньшему значению цен), определение НМЦК по результатам расчета двумя методами осуществляется по формуле:

,

где

– НМЦК, определенная двумя методами, руб.;

– большее из значений цены сравнимой продукции и НМЦК, определенной затратным методом, руб.

71. Форма представления результатов определения заказчиком НМЦК приведена в Приложении № 18.

72. В случае превышения рассчитанной НМЦК величины согласованного лимита денежных средств на закупку, установленного в финансовом плане заказчика, заказчик осуществляет закупку при изменении указанного лимита. В случае отсутствия такой возможности заказчик принимает решение   
об исключении закупки либо изменении состава основного комплектующего оборудования судна или проекта судна, обеспечивающего снижение стоимости строительства судна. После этого определение НМЦК осуществляется повторно.

**IV. Определение ЦКЕИ**

73***.*** Порядок определения ЦКЕИ включает следующие этапы:

а) определение ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при использовании общедоступной информации и осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов;

б) определения ЦКЕИ затратным методом;

в) определение цены сравнимой продукции, при наличии,   
и сопоставление её с ЦКЕИ, определенной затратным методом;

г) определение ЦКЕИ по результатам расчета двумя методами;

д) определение ЦКЕИ в случае превышения рассчитанной ЦКЕИ величины согласованного лимита денежных средств на закупку, установленного в финансовом плане заказчика.

74. Заказчик определяет ЦКЕИ с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с пунктами 13 - 33 настоящего Порядка. При этом заказчик осуществляет поиск общедоступной информации о ценах строительства идентичных и однородных судов, указанной в подпункте «а» пункта 19 настоящего Порядка, с учетом требований пункта 20 настоящего Порядка. Определение ЦКЕИ по запросам цен не проводится.

75. В расчете ЦКЕИ не используется информация о цене, полученная по результатам поиска общедоступной информации о ценах строительства идентичных и однородных судов, не удовлетворяющая требованиям пункта 20 настоящего Порядка.

76. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией менее чем   
о трех ценах идентичных или однородных судов, определение ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не производится. При этом заказчик обосновывает невозможность применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

77. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией о трех или более ценах идентичных или однородных судов, расчет ЦКЕИ осуществляется в соответствии с пунктами 26 - 29, 31 - 33 настоящего Порядка.

78. Дополнительно к методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также при невозможности применения метола сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заказчик организовывает проведение определения ЦКЕИ затратным методом в соответствии с пунктами 34-56 настоящего Порядка.

79. Расчет ЦКЕИ затратным методом осуществляется в следующем порядке:

а) для головных судов нового номера проекта или судов, планируемых   
к строительству по проекту модернизации, расчет предложения о цене затратным методом осуществляет проектная организация в рамках проектирования в форме расчета ориентировочной стоимости строительства головного судна, включающего расчет трудоемкости строительства судна. Требование о проведении проектной организацией такого расчета включается   
в техническое задание на проектирование;

б) при изменении коммерческих и или (финансовых) условий поставки, принятых проектной организацией при расчете ориентировочной стоимости строительства головного судна, этот расчет уточняется потенциальным единственным исполнителем;

в) для судов серии, за исключением головного судна, расчет предложения о цене затратным методом осуществляется потенциальным единственным исполнителем.

80. В случае использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратного метода определение ЦКЕИ по результатам расчета двумя методами осуществляется:

а) в случае, если ЦКЕИ, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), выше или равна ЦКЕИ, определенной затратным методом, принимается ЦКЕИ, определенная затратным методом;

б) в случае, если ЦКЕИ, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), ниже ЦКЕИ, определенной затратным методом, но не более, чем на десять процентов, определяется по формуле:

,

где

– ЦКЕИ, определенная двумя методами, руб.;

– ЦКЕИ, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), руб.;

– ЦКЕИ, определенная затратным методом, руб.;

в) в случае, если ЦКЕИ, определенная методом сопоставимых рыночных цен, ниже ЦКЕИ, определенной затратным методом, более, чем на десять процентов, определяется по формуле:

;

г) в случае, если ЦКЕИ, определенная методом сопоставимых рыночных цен, ниже ЦКЕИ, определенной затратным методом, более, чем на тридцать процентов, определяется по формуле:

.

81. В случае, если в результате выполнения процедур поиска общедоступной информации заказчик обладает информацией о двух или   
об одной цене идентичных или однородных судов и определение рыночной цены на основе общедоступной информации не проводилось, указанные сведения используются в качестве цены сравнимой продукции. При этом:

а) цены сравнимой продукции приводятся в соответствие к условиям закупки судна, ЦКЕИ которого определяется, в порядке, предусмотренном пунктами 28, 29 настоящего Порядка;

б) при наличии информации о двух ценах сравнимой продукции принимается среднее значение.

Если цена сравнимой продукции ниже ЦКЕИ, определенной затратным методом, более чем на тридцать процентов определение ЦКЕИ по результатам расчета двумя методами осуществляется по формуле:

,

где

– ЦКЕИ, определенная затратным методом, руб.

82. Форма представления результатов определения заказчиком ЦКЕИ приведена в Приложении № 19.

83. В случае превышения рассчитанной ЦКЕИ величины согласованного лимита денежных средств на закупку, установленного в финансовом плане заказчика, заказчик осуществляет закупку при изменении указанного лимита.   
В случае отсутствия такой возможности заказчик принимает решение   
об исключении закупки либо изменении состава основного комплектующего оборудования судна или проекта судна, обеспечивающего снижение стоимости строительства судна. После этого определение ЦКЕИ осуществляется повторно.

Приложение № 1

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Типовая форма запроса цен**

**Запрос цен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** <1>

(Номер запроса цен)

|  |  |
| --- | --- |
| Бланк государственного заказчика <2> | (наименование организации)  (почтовый адрес) |
| Дата, номер |  |

**Запрос ценовой информации (коммерческого предложения)**

**Общая информация запроса ценовой информации (коммерческого предложения)** <1>**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер запроса (указывается при размещении запроса в ЕИС) |  |
| Статус (указывается при размещении запроса в ЕИС (например, «опубликован») |  |
| Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен |  |
| Наименование объекта закупки |  |

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена строительства судна и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены строительства судна.*

**Место предоставления ценовой информации, контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Место предоставления информации  (*почтовый адрес, адрес для почтовых отправлений)* |  |
| Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации (*фамилия, инициалы*) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс |  |
| Дополнительная информация |  |

**Сроки предоставления ценовой информации:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время предоставления ценовой информации (по местному времени) |  |
| Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |  |
| Предполагаемые сроки проведения закупки |  |

**Сведения об объекте закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | *Назначение судна, основные размерения, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики судна и др., в соответствии с прилагаемыми к запросу цен документами.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работ, услуг | Код по  ОКПД | Единица измерения | Количество |
| *Например, строительство аварийно-спасательного судна проекта \_\_\_\_\_\_\_* |  | шт. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения, определяющие идентичность  или однородность товара работы, услуги | *При необходимости указывается в соответствии с критериями определения «идентичного судна» и «однородного судна» (пункт 13 настоящего Порядка)* |

**Требования к условиям исполнения контракта** <1>**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки | *Указываются особенности строительства судна, включая проведение испытаний, передачу судна заказнику, сведения о необходимости разработки проектной документации судна в постройке, рабочей конструкторской и иной технической и эксплуатационной документации, об обеспечении судна снабжением, запасным имуществом и принадлежностями, и др. <3>* |
| Порядок оплаты | *Указываются суммы авансирования по годам периода строительства судна* |
| Размер обеспечения исполнения контракта | *Указывается устанавливаемый размер обеспечения контракта (например, в процентах от НМЦК) и возможные способы обеспечения исполнения контракта* |
| Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества | *Указывается гарантийный срок на судно, включая гарантийный срок на установленное оборудование* |
| Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг | *Указывается место приема-передачи судна заказчику* |
| Дополнительная информация | *Указывается, в том числе <3>:*  *- требования по страхованию и транспортировке судна;*  *- ставка НДС и порядок учета НДС в цене контракта;*  *- иные условия поставки, определенные заказчиком.* |

Приложения:

1. Документы описания объекта закупки <4>.

2. Требования к ценовому предложению (рекомендуемая форма) <5>.

Примечания:

<1> Структура и содержание запроса приведено для размещения в единой информационной системе. При направлении запроса цен потенциальным исполнителям структура и содержание запроса заказчиком может уточняться и дополняться.

<2> На бланке организации-заказчика запрос цен оформляется при его направлении потенциальным исполнителям.

<3> Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки и необходимая для определения цены строительства судна дополнительная информация может указываться в прилагаемом техническом задании.

<4> Заказчик вместе с запросом ценовой информации направляет следующие документы проекта судна:

спецификация судна;

чертежи общего вида (боковой вид, сечение по ДП, вид сверху, палубы и др.);

проектная технология (основные положения по технологии и организации строительства);

расчет нагрузки масс;

расчет стоимости и трудоемкости строительства судна, выполненного проектантом (с приложением заключения экспертной организации);

ведомости проектных норм расхода материалов и кабельных изделий;

ведомости заказа комплектующих изделий, полуфабрикатов и оборудования.

Кроме указанных документов заказчик может приложить к запросу цен техническое задание (выписку из технического задания).

<5> Требования к ценовому предложению включают:

1) Требования к составу и содержанию ценового предложения. Ценовое предложение должно включать:

ссылку на данный запрос, наименование объекта закупки, контактную информацию об организации и ответственных лицах за взаимодействие с заказчиком по данному ценовому предложению;

калькуляцию;

пояснительную записку к калькуляции, содержащую, обоснования расчета цены строительства судна затратным методом (с учетом периода строительства судна, предусмотренного в запросе цен) и цены контракта с приложением при необходимости соответствующих документов.

калькуляция и пояснительная записка к ней подготавливается с учетом требований, предусмотренных пунктами 34-56 настоящего Порядка, и рекомендаций приложений № 2, 3, 4, 15-17 к Порядку.

2) Требования к оформлению ценового предложения, в том числе:

- все документы в составе ценового предложения подписываются уполномоченными должностными лицами организации;

указывается форма представления – на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

3) Указывается способ отправки ценового предложения заказчику.

Приложение № 2

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Типовой порядок индексации цен и затрат по статьям калькуляции**

1. Типовой порядок индексации цен и затрат по статьям калькуляции (далее – Типовой порядок индексации) определяет правила применения показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (индексов цен и индексов-дефляторов, а также иных показателей социально-экономического развития Российской Федерации) согласно справочным данным, приведенным в таблицах № 1 и № 2 (далее – индексы), используемых при формировании цен на строительство судов.

2. Типовой порядок индексации применяется заказчиками, потенциальными исполнителями в рамках процедур определения цены и (или) затрат.

3. С целью применения настоящего Порядка для определения цены на период поставки (включая производство) продукции используются индексы в среднем за год к предыдущему году.

3.1. На очередной финансовый год, следующий за текущим годом, и плановый период используются показатели варианта актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации, на основе которого разрабатывается федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – базовый вариант).

При формировании цены и (или) затрат применяются показатели соответствующего года, разработанные в составе базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

3.2. На долгосрочный период, выходящий за рамки планового периода, используются показатели базового варианта (на основе которого разрабатывается бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период) актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденного Правительством Российской Федерации. В период между выпусками прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период используются отдельные показатели долгосрочного прогноза, разрабатываемые в целях подготовки (корректировки) бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период (изменений бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период).

3.3. Для индексации цен и (или) затрат на продукцию в периоды, предшествующие текущему году, применяются фактические значения индексов, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, представлены на официальном сайте Минэкономразвития России *www.economy.gov.ru* в разделе «Макроэкономика».

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), затратного метода, метода индексации цены и метода сравнения аналогов используются следующие индексы:

4.1. В случае индексации цены в целом на строительство судна - индекс цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)).

4.2. На продукцию, сырье, материалы, покупные комплектующие изделия (полуфабрикаты), используемые в производстве:

4.2.1. На очередной финансовый год и плановый период:

а) отечественного производства – индексы цен производителей по видам экономической деятельности, к которым относится производство каждого конкретного вида продукции, сырья и (или) материала, покупного комплектующего изделия (полуфабриката). В случае отсутствия возможности детализации затрат по видам экономической деятельности, к которым относится производство каждого конкретного вида сырья и (или) материала, покупного комплектующего изделия (полуфабриката), используется индекс цен производителей «Промышленность (BCDE)»;

б) закупаемую по импорту, стоимость которой определяется в рублях, размер индексации определяется как индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, умноженный на 1,02. При наличии возможности детализации в случае если импортная продукция приобретается в оптово-розничном звене, то данная индексация распространяется на импортную составляющую в конечной цене. Торгово-транспортная наценка индексируется на индекс потребительских цен

4.2.2. На долгосрочный период, выходящий за рамки планового периода индекс цен производителей на продукцию машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)).

4.3. На топливо – с учетом доли каждого вида топлива в затратах на топливо:

а) для газа природного – индекс регулируемых оптовых цен на газ природный для потребителей, исключая население;

б) для нефтепродуктов, угля и мазута, для прочих видов котельно-печного топлива – индексы цен приобретения, с использованием индекса цен производителей для данного ресурса.

В случае отсутствия возможности детализации затрат на отдельные виды топлива размер индексации определяется по формуле: 0,7 × индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Производство нефтепродуктов» (19.2) + 0,3 × индекс потребительских цен (ИПЦ).

4.4. На энергию с учетом доли видов энергоносителей в затратах на энергию:

а) индекс цен на электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая население, - в случае покупки электроэнергии на розничном рынке;

б) индекс цен на электроэнергию на оптовом рынке - в случае покупки электроэнергии на оптовом рынке;

в) индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги - при покупке тепловой энергии.

В случае отсутствия возможности детализации затрат раздельно на тепловую и электрическую энергию используется индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха [(35)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567ACEDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)».

4.5. На воду – индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

4.6. На транспортные затраты – с учетом доли видов транспорта в затратах на услуги организаций транспорта:

а) на магистральный грузовой железнодорожный транспорт – индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе;

б) на другие виды транспорта – индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта.

В случае отсутствия возможности детализации затрат по видам транспорта используется индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта.

4.7. На работы и услуги сторонних организаций – с учетом затрат, приходящихся на отдельные виды работ и услуг сторонних организаций, – в соответствии с индексами по этим видам работ.

В случае отсутствия возможности детализации затрат, приходящихся на отдельные виды работ и услуг сторонних организаций, индекс определяется по формуле 0,5 × индекс потребительских цен + 0,5 × индекс цен производителей «Промышленность (BCDE)».

4.8. На оплату труда (стоимость единицы труда (нормо-часа, человеко-часа, человеко-дня, человеко-месяца) или средний размер основной заработной платы работника) - индекс потребительских цен, умноженный на реальную заработную плату (индекс изменения). Индексации подлежат затраты на основную заработную плату работников, затраты на дополнительную заработную плату определяются по процентному соотношению к основной заработной плате.

4.9. В случае если в соответствии с настоящим Порядком затраты, входящие в состав статей калькуляции: транспортно-заготовительные затраты, пусковые затраты, затраты на подготовку и освоение производства, специальные затраты, общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты (административно-управленческие расходы), затраты на специальную технологическую оснастку, коммерческие (внепроизводственные) затраты и прочие прямые затраты, подлежат индексации, то такая индексация осуществляется в соответствии с разделами 5.1 – 5.9 таблицы № 5. При отсутствии возможности детализации затрат по отдельным статьям в составе разделов 5.1 - [5.9](#P1636) таблицы № 5 к соответствующим статьям затрат применяется индекс, определяемый по формуле 0,5 × индекс потребительских цен + 0,5 × индекс цен производителей «Промышленность (BCDE)».

5. В рамках процедур определения цены, предусмотренных настоящим Порядком, в случае если для определения цены на планируемую к поставке продукцию может быть выбрана иная продукция исходя из ее функционального назначения и потребительских свойств (аналог) и установлена зависимость цены этой продукции от ее основных потребительских параметров, при отсутствии возможности детализации затрат используется индекс, определяемый по формуле 0,5 × индекс потребительских цен + 0,5 × индекс цен производителей «Промышленность (BCDE)».

Таблица № 1

Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации <1> на очередной финансовый год и плановый период, используемые для формирования цен на продукцию судостроительной промышленности

1. Прогноз макроэкономических показателей и изменение цен на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора

в %, в среднем за год к предыдущему году

| Наименование показателя прогноза социально-экономического развития Российской Федерации | -/-  отчет | -/-  оценка | -/- | -/- | -/- | Таблица прогноза социально-экономического развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз (базовый вариант) | | |
| Макроэкономические показатели | | | | | | |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  |  |  |  |  | Т1 или Т3 |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) на прочие услуги |  |  |  |  |  | Т3 |
| Реальная заработная плата (индекс изменения) |  |  |  |  |  | Т1 |
| Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США |  |  |  |  |  | Т4 |
| Курс евро (среднегодовой), долларов США за евро |  |  |  |  |  | Т4 |
| Индексы цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора | | | | | | |
| Газ природный (оптовые цены) для потребителей, исключая население |  |  |  |  |  | Т2 |
| срок и размер индексации тарифов |  |  |  |  |  | Т2 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  | Т2 |
| - цены на розничном рынке для потребителей, исключая население |  |  |  |  |  | Т2 |
| - цены на оптовом рынке |  |  |  |  |  | Т2 |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе |  |  |  |  |  | Т2 |
| срок и размер индексации тарифов |  |  |  |  |  | Т2 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | Т2 |
| срок и размер индексации тарифов |  |  |  |  |  | Т2 |

где:

Т1 - таблица «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до... г.»;

Т2 - таблица «Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до... года в среднем за год к предыдущему году и размеры индексации»;

Т3 - таблица «Показатели инфляции»;

Т4 - таблица «Исходные условия для формирования вариантов развития экономики».

--------------------------------

<1> Показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, представлены на официальном сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в разделе "Макроэкономика".

2. Индексы цен производителей промышленных товаров,

реализуемых на внутренний рынок, по видам экономической

деятельности и индексы-дефляторы

Таблица прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

на очередной финансовый год и плановый период «Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности

до... г.»

в %, в среднем за год к предыдущему году

| Наименование вида деятельности в соответствии с кодами Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921F472027DA05363CEDEE9A8E316V2e5H) видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | -/- | -/- | -/- | - | -/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчет | оценка текущего года | прогноз (базовый вариант) | | |
| Промышленность (BCDE) |  |  |  |  |  |
| Промышленность (BCDE) с исключением продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) |  |  |  |  |  |
| Добыча угля [(05)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478CFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Уголь энергетический каменный (код [05.10.10.130](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553F4E3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0577EC7D7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |  |  |  |  |  |
| Добыча сырой нефти и природного газа ([06](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478CBDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) + [09](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547BC6DEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Добыча металлических руд [(07)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478C9DAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Добыча прочих полезных ископаемых [(08)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547BCCDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ([10](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547ACEDAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [11](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DCDDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [12](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DCADCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи ([13](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DC9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [14](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557CC7DAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [15](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557FC8DFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения [(16)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557ECDDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Производство бумаги и бумажных изделий [(17)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557EC7D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Производство нефтепродуктов [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Производство химических веществ и химических продуктов; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; резиновых и пластмассовых изделий ([20](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579C9DCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [21](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05578C9D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [22](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05578C7DCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции [(23)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557BCDDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) [<1>](#P423) |  |  |  |  |  |
| Производство черных металлов ([24.1](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557AC6DFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.2](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CED7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.3](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CDD7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.5](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575C8D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива [(24.4)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CCD7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования [(25)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575C7D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Продукция машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха [(35)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567ACEDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования [<2>](#P423) (наименование кода не приводится в связи с отсутствием прямого соответствия видам деятельности в [ОКВЭД 2](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921F472027DA05363CEDEE9A8E316V2e5H)) |  |  |  |  |  |
| Строительство [<3>](#P423) (наименование кода не приводится в связи с отсутствием прямого соответствия видам деятельности в [ОКВЭД 2](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921F472027DA05363CEDEE9A8E316V2e5H)) |  |  |  |  |  |
| Грузовой транспорт с исключением трубопроводного транспорта (наименование кода не приводится в связи с отсутствием прямого соответствия видам деятельности в [ОКВЭД 2](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921F472027DA05363CEDEE9A8E316V2e5H)) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>, <2>, <3>, <4> Индекс-дефлятор.

Таблица № 2

Показатели прогноза социально-экономического развития

Российской Федерации на долгосрочный период [<1>](#P607), используемые

для формирования цен на продукцию судостроительной промышленности

в %, в среднем за год к предыдущему году

| Наименование показателя | -/- | -/- | -/- | Таблица прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  |  |  | Т1 |
| Газ природный (регулируемые оптовые цены) для всех категорий потребителей, исключая население |  |  |  | Т2 |
| Цены на электроэнергию на розничном рынке для всех категорий потребителей, исключая население |  |  |  | Т2 |
| Цены на электроэнергию на оптовом рынке |  |  |  | Т2 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  |  |  | Т2 |
| Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе |  |  |  | Т2 |
| Реальная заработная плата (индекс изменения) |  |  |  | Т1 |
| Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |  |  |  | Т1 |
| Индексы цен производителей промышленных товаров, реализуемых на внутренний рынок, по видам экономической деятельности (доводятся Минэкономразвития России до федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков государственного оборонного заказа; Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"; Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; Федеральной антимонопольной службы) | | | |  |
| Промышленность (BCDE) |  |  |  |  |
| Добыча угля [(05)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478CFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Уголь энергетический каменный |  |  |  |  |
| Добыча сырой нефти и природного газа ([06](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478CBDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) + [09](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547BC6DEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Добыча металлических руд [(07)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478C9DAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Добыча прочих полезных ископаемых [(08)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547BCCDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ([10](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0547ACEDAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [11](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DCDDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [12](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DCADCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи ([13](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557DC9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [14](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557CC7DAFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [15](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557FC8DFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения [(16)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557ECDDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Производство бумаги и бумажных изделий [(17)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557EC7D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Производство нефтепродуктов [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий ([20](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579C9DCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [21](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05578C9D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [22](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05578C7DCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции [(23)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557BCDDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) [<2>](#P608) |  |  |  |  |
| Производство черных металлов ([24.1](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0557AC6DFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.2](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CED7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.3](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CDD7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [24.5](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575C8D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива [(24.4)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575CCD7FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования [(25)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05575C7D9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Продукция машиностроения ([26](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0517BCAD6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [27](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567CCDD9FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [28](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567FCFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [29](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05679C9DBFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [30](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05678CED6FCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH), [33](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567BC7DDFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)) |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха [(35)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A0567ACEDFFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) |  |  |  |  |
| Строительство [<3>](#P608) |  |  |  |  |
| Грузовой транспорт, вкл. трубопроводный транспорт |  |  |  |  |

где:

Т1 - таблица "Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до... года";

Т2 - таблица "Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до... года в среднем за год к предыдущему году и размеры индексации, в %".

--------------------------------

<1> Остальные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период представлены на официальном сайте Минэкономразвития России www.economy.gov.ru в разделе "Макроэкономика".

<2>, <3>, <4> Индекс-дефлятор.

Таблица № 3

Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации, применяемые для индексации затрат

на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов

| № п/п | Наименова-ние | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ | Индекс регулируемых оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, исключая население | Индекс регулируемых оптовых цен на газ природный для всех категорий потребителей, исключая население |
| 2 | Топливо: | В случае отсутствия возможности детализации затрат на отдельные виды топлива индексация осуществляется по формуле: 0,7 \* ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов" [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) + 0,3 \* ИПЦ | | |
| 2.1 | Уголь | ИЦП по формуле:  0,72 [<1>](#P670) \* ИЦП на уголь энергетический + 0,28 [<3>](#P671) \* Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | ИЦП по формуле:  0,72 [<2>](#P670) \* ИЦП по виду деятельности "Добыча угля [(05)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05478CFDEFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)" + 0,28 [<4>](#P671) \* Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе |
| 2.2 | Мазут | ИЦПП по формуле:  0,75 [<5>](#P670) \* ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)" + 0,05 [<7>](#P671) \* Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе + 0,2 [<9>](#P672) \* ИПЦ | ИЦПП по формуле:  0,75 [<6>](#P670) \* ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)" + 0,05 [<8>](#P671) \* Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе + 0,2 [<10>](#P672) \* ИПЦ |
| 2.3 | Бензин | ИЦПП по формуле:  0,6 [<11>](#P670) \* ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH)" + 0,4 [<12>](#P671), [<13>](#P672) \* ИПЦ | | |
| 2.4 | Другие виды топлива | ИЦПП по формуле:  0,7 [<14>](#P670) \* ИЦП по виду деятельности "Производство нефтепродуктов" [(19.2)](consultantplus://offline/ref=D4B730AFA88D8401EEC94BE2F6AC9F06D777F6F553FBE3BC4F5392D5EDDD8921E6725A71A05579CBDCFCFEB25070667EAC8D17CC1E725E79V1eEH) + 0,3 [<15>](#P672) \* ИПЦ | | |

где:

ИЦП - индекс цен производителей;

ИПЦ - индекс потребительских цен;

ИЦПП - индекс цен на приобретенные организациями отдельные виды товаров.

--------------------------------

<1>, <2>, <5>, <6>, <11>, <14> Доля цены производителей в цене покупателей.

<3>, <4>, <7>, <8>, <12> Транспортная составляющая в цене покупателей.

<9>, <10>, <13>, <15> Торговая наценка в цене покупателей

Таблица № 4

Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации, применяемые для индексации затрат

на работы и услуги сторонних организаций

| № п/п | Состав затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций производственного характера, в том числе | В случае отсутствия возможности детализации затрат индекс определяется по формуле:  0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность (BCDE)" | |
| 1.1 | затраты на выполнение отдельных операций по обработке сырья, материалов и полуфабрикатов | В соответствии с подпунктами 4.1 - [4.6](#P96), [4.8](#P103) - 4.9 пункта 4 Типового порядка индексации | |
| 1.2 | выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не состоящим в штате организации, по договорам гражданско-правового характера | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП  "Промышленность (BCDE)" | |
| 1.3 | затраты на проведение испытаний для определения качества приобретаемых организацией материальных ресурсов | В соответствии с подпунктами 4.1 - [4.6](#P96), [4.8](#P103) - 4.9 пункта 4 Типового порядка индексации | |
| 1.4 | затраты на проведение сертификации материальных ресурсов иностранного производства, при наличии соответствующих требований государственного заказчика (заказчика) | В соответствии с подпунктами 4.1 - [4.6](#P96), [4.8](#P103) - 4.9 пункта 4 Типового порядка индексации | |
| 1.5 | затраты по транспортировке (доставке) продукции, в том числе |  | |
| 1.5.1 | транспортировка магистральным грузовым железнодорожным транспортом | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | |
| 1.5.2 | транспортировка другими видами транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки ИЦП "Транспорт, вкл. трубопроводный" |
| 1.6 | иные затраты на работы и услуги сторонних организаций производственного характера | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 2 | Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) сторонними организациями | В соответствии с подпунктами 4.1 - [4.6](#P96), [4.8](#P103) - 4.9 пункта 4 Типового порядка индексации | |

Таблица № 5

Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации для индексации статей калькуляции (статей затрат)<1>

5.1. Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации для индексации статей калькуляции <2>

| № стр. | Наименование статей калькуляции | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Материальные затраты,  в том числе: | | | |
| 0101 | приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов, полуфабрикатов | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 0102 |
|  |
| 0104 | приобретение комплектующих изделий в том числе: | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 01041 | комплектующие изделия отечественного производства | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 01042 | комплектующие изделия иностранного производства | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 01043 | контрагентские поставки отечественного производства | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 01044 | контрагентские поставки иностранного производства | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 0105 | оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера в том числе: | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 01051 | работы в рамках технологической трудоемкости, передаваемые сторонним организациям | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 01052 | контрагентские работы | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 0106 | транспортно-заготовительные затраты | В соответствии с разделом 5.2 настоящей таблицы | |
| 0107 | топливо на технологические цели | В соответствии с таблицей N 3 Типового порядка индексации | |
| 0108 | энергия на технологические цели | В соответствии с пунктом 4.4 Типового порядка индексации | |
| 0109 | тара и упаковка | ИЦП "Промышленность" (BCDE) без продукции ТЭКа | ИЦП "Промышленность" (BCDE) |
| 0110 | затраты на изделия собственного производства | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 0200 | Затраты на оплату труда, в том числе: | | | |
| 0201 | основная заработная плата | В соответствии с пунктом 4.8. Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 0202 | дополнительная заработная плата | Не индексируется | |
| 0300 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 0400 | Затраты на подготовку и освоение производства,  в том числе: | | | |
| 0401 | пусковые затраты | В соответствии с разделом N 5.3 настоящей таблицы | |
| 0402 | затраты на подготовку и освоение новых видов продукции | В соответствии с разделом N 5.4 настоящей таблицы | |
| 0500 | Затраты на специальную технологическую оснастку | По приобретаемой 0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП "Промышленность" (BCDE)  По изготавливаемой - в соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 0600 | Затраты на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ | По приобретаемому - 0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП "Промышленность" (BCDE)  По изготавливаемому - в соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 0700 | Специальные затраты | В соответствии с разделом N 5.5 настоящей таблицы | |
| 0800 | Общепроизводственные затраты | В соответствии с разделом N 5.6 настоящей таблицы | |
| 0900 | Общехозяйственные затраты | В соответствии с разделом N 5.7 настоящей таблицы | |
| 1000 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3)) | ИПЦ | |
| 1100 | Прочие прямые затраты | В соответствии с разделом N 5.9 настоящей таблицы | |
| 1200 | Затраты по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) сторонними организациями | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 1400 | Коммерческие (внепроизводственные) затраты | В соответствии с разделом N 5. настоящей таблицы | |
| 1500 | Проценты по кредитам (включаются затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой поставки продукции единственным поставщиком, в размере не более суммы, определенной с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату расчета цены плюс 1,5 процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование данных затрат из федерального бюджета на момент формирования цены на изделие, используется при формировании цены вспомогательных работ и не включается в цену единицы продукции) | Не индексируются | |
| 1600 | Административно-управленческие расходы [<1>](#P852) | В соответствии с разделом N 5.7 настоящей таблицы | |

<1> С учетом особенностей, определенных Приложением № 3 к настоящему Порядку «Типовой состав затрат»

5.2. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации транспортно-заготовительных затрат

| № п/п | Наименование статей затрат | Содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные услуги по доставке грузов в виде сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий до базисных (центральных) складов организации и по перевозкам (перемещению) указанных грузов внутри организации с базисных (центральных) складов в цеха (подразделения), а также по доставке готовой продукции на склады хранения | | | |
| 1.1 | транспортировка магистральным грузовым железнодорожным транспортом | | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | |
| 1.2 | транспортировка другими видами транспорта | | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки, вкл. трубопроводный транспорт |
| 2 | Ввозные таможенные пошлины и сборы | | Не индексируются.  Определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 3 | Обязательное страхование грузов (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий) на период их транспортировки | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 4.1 | Основная и дополнительная заработная плата работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском материальных ресурсов | | В соответствии с [пунктом 5.8](#P103). Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 5 | Содержание заготовительных подразделении, созданных организацией в местах заготовления (закупки) материальных ресурсов | | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 6 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации), за исключением связанных с согласованием общих условий поставки и спецификаций, оформлением договоров на поставку материалов | | ИПЦ | |

5.3 Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации пусковых затрат

| № п/п | Наименование статей затрат | Содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение проектно-сметной документации на работы по освоению новых производств, цехов и агрегатов к конкретным условиям производства организации | | | |
| 1.1 | Оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование | Затраты на оплату труда работников организации, обеспечивающих эту работу | В соответствии с [пунктом 5.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 1.1.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 1.2 | Услуги сторонних организаций | Оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к этой работе | В соответствии с таблицей № 4 Типового порядка индексации | |
| 2 | Пусковые работы | | | |
| 2.1 | Оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование | Основная и дополнительная заработная плата работников, участвующих в пуско-наладочных работах, предусмотренных проектно-сметной документацией | В соответствии с пунктом 5.8 Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 2.1.1 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 2.2 | Материальные затраты на проведение пусковых работ | Стоимость материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, всех видов энергии, вспомогательных материалов, предусмотренных при наладке оборудования в соответствии с графиком проведения пусконаладочных работ | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 2.2.1 | Расходы на эксплуатацию транспортных средств, обеспечивающих пусковые работы |  | |
| а) магистральным грузовым железнодорожным транспортом | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | |
| б) другими видами транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки вкл. трубопроводный транспорт |
| 2.2.2 |  | Стоимость расходов на охрану труда и технику безопасности в период проведения пусковых работ | ИПЦ | |
| 2.3 | Амортизация основных средств | Амортизационные отчисления от стоимости зданий и сооружений, производственного оборудования, транспортных средств и других основных средств, участвующих при проведении пуско-наладочных работ, начисляемые в период их проведения в соответствии с перечнем оборудования, задействованного в пусковых мероприятиях, утверждаемым внутренним распорядительным документом предприятия (организации) | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 2.4 | Услуги сторонних организаций | Оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к работам по приведению проектно-сметной документации к конкретным условиям производства организации, а также по договорам на проведение пусконаладочных работ подрядным способом | В соответствии с таблицей № 4 Типового порядка индексации | |
| 2.5 | Прочие работы | Затраты по выполнению пусковых работ, не предусмотренные предыдущими статьями, в пределах норм, установленных законодательством | 0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |

--------------------------------

5.4. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации затрат на освоение производства новых видов продукции

| № п/п | Содержание статей затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на корректировку конструкторской и технологической документации, включающие: | | |
| 1.1.1 | Материальные затраты | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 1.1.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с [пунктом 4.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 1.1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 1.1.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации) | ИПЦ | |
| 1.1.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 1.2 | Затраты по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности | ИПЦ | |
| 2 | Проектирование, конструирование и разработка технологического нестандартного оборудования, в том числе специального технологического и контрольно-измерительного (стендового) оборудования для регулирования, испытания и сдачи нового изделия, специальной оснастки и инструментов, разработка технологического процесса их изготовления | | |
| 2.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 2.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 2.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 2.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации) | ИПЦ | |
| 2.5 | Затраты на оплату услуг сторонних организаций | В соответствии с [таблицей № 4](#P691) Типового порядка индексации | |
| 3 | Перепланировка цехов, перестановка и наладка оборудования | | |
| 3.1 | Материальные затраты | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с [таблицей № 4](#P691) Типового порядка индексации | |
| 4 | Изготовление макетных деталей и сборочных единиц для отработки технологии их изготовления | | |
| 4.1 | Материальные затраты | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 4.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с [пунктом 4.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 4.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 4.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации) | ИПЦ | |
| 4.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с [таблицей № 4](#P691) Типового порядка индексации | |
| 5 | Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства нового изделия [<1>](#P1126) | | |
| 5.1 | Материальные затраты | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 5.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с [пунктом 4.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 5.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 5.4 | Транспортные затраты |  | |
|  | а) транспортировка магистральным грузовым железнодорожным транспортом | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | |
|  | б) другими видами транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки с исключением трубопроводного транспорта | Индекс тарифов на грузовые перевозки вкл. трубопроводный транспорт |
| 5.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с [таблицей № 4](#P691) Типового порядка индексации | |
| 6 | Изготовление комплекта специального оборудования, предусмотренного технической документацией; оборудования для регулировки и испытаний, отличающегося по своим техническим характеристикам от имеющегося в организации | | |
| 6.1 | Материальные затраты | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 6.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | В соответствии с [пунктом 4.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ × Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 6.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 6.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | В соответствии с [таблицей № 4](#P691) Типового порядка индексации | |
| 8 | Прочие работы | | |
|  | Затраты, не предусмотренные предыдущими статьями, в пределах норм, установленных законодательством | 0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП  "Промышленность" (BCDE) | |

--------------------------------

<1> Могут относиться к статье «Специальные затраты».

5.5 Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации для индексации специальных затрат [<1>](#P1196)

| № п/п | Наименование статей затрат | Содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание испытательных подразделений и лабораторий специального технического контроля, связанные с выполнением работ по приемке подлежащих испытаниям изделий, опытных образцов (опытных партий) и используемых при производстве материальных ресурсов, подготовке и проведению их испытаний, демонтажу и отправке изделий по принадлежности. Затраты на проведение испытаний (в том случае, если стоимость испытываемого изделия или иные специальные расходы возмещаются государственным заказчиком (заказчиком) по отдельному государственному контакту (контракту), то в "Специальные затраты" они не включаются) | | | | |
| 1.1 | Материальные затраты | | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 1.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | | В соответствии с [пунктом 4.8](#P103) Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 1.4 | Затраты на командировки (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации) | | ИПЦ | |
| 1.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 1.6 | Затраты по аренде помещений, полигонов, стендов для испытаний | | ИПЦ | |
| 1.7 | Стоимость готовых изделий, используемых при испытаниях | | В соответствии с [п.](#P73)4 Типового порядка индексации | |
| 1.8 | Затраты на содержание специального оборудования и транспортных средств | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 2 | Специальная техническая помощь сторонних организаций при испытаниях продукции | | | | |
| 2.1 | Оплата работ и услуг научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других специальных организаций за оказание технической и организационной помощи | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 2.2 | Авторский надзор и сопровождение (могут относиться к затратам на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых технологических процессов) | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 3 | Изготовление технической документации | Затраты по составлению и изданию технических описаний, паспортов, справочников, альбомов и другой технической документации | В соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 4 | Устранение конструктивных недостатков по согласованию с государственным заказчиком | Затраты, не увеличивающие стоимость амортизируемого имущества, связанные с: устранением конструктивных недостатков, выявленных в процессе испытания и эксплуатации изделий; текущей модернизацией изделий; повышением надежности продукции, ее долговечности (увеличения ресурса) | В соответствии с [п.](#P73) 4 Типового порядка индексации | |
| 5 | Добровольное страхование | | | | |
| 5.1 | Добровольное медицинское страхование в пределах норм, установленных в [подпункте "и" пункта 23](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B7F13618D86459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4C27F4944E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H) приказа N 334 при проведении отдельных видов работ по требованиям государственного заказчика (заказчика) при командировании на территорию иностранных государств | | Не индексируется | |
| 5.2 | Добровольное страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью работников, а также их смертью при выполнении работ на территории иностранных государств по требованиям государственного заказчика (заказчика) | | Не индексируется | |
| 5.3 | Добровольное страхование продукции при проведении испытаний | | Не индексируется | |
| 6 | Прочие работы | Иные специальные затраты, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для поставки продукции судостроительной промышленности | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |

--------------------------------

<1> В соответствии с Приложением № 11 к настоящему Порядку «Расшифровка затрат на специальную технологическую оснастку»

5.6. Показатели прогнозов социально-экономического развития

Российской Федерации для индексации общепроизводственных затрат [<1>](#P1386)

| № п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизация зданий, сооружений, производственного оборудования, транспортных средств (имущества) | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 2 | Амортизация нематериальных активов, непосредственно связанных с производством и управлением предприятием, включая программные продукты, ноу-хау, изобретения, полезные модели и промышленные образцы | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе затраты на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с отдельным государственным контрактом (контрактом) и результаты этих работ будут использованы при производстве продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу |
| 3 | Ремонт зданий, сооружений производственного оборудования, транспортных средств | | | |
| 3.1 | Стоимость материалов и запасных частей, необходимых для ремонта | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за ремонт основных производственных фондов | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 4. | Содержание и эксплуатация имущества общепроизводственного назначения | | | |
| 4.1 | Материальные затраты, необходимые на хозяйственные нужды производственных подразделений организации, а также на содержание оборудования | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 4.2 | Затраты на все виды топлива, энергии, воды, расходуемые на хозяйственные нужды производственных помещений. | |  | |
|  | Стоимость: | |  | |
| 4.2.1 | воды, расходуемой на хозяйственные нужды | | В соответствии с пунктом 4.5 Типового порядка индексации  Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | |
| 4.2.2 | топлива на хозяйственные нужды | | В соответствии с [таблицей N 3](#P627) Типового порядка индексации | |
| 4.2.3 | энергии на хозяйственные нужды | | В соответствии с пунктом 4.4 Типового порядка индексации | |
| 4.3 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и эксплуатацию производственных основных фондов | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 4.4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 4.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 5 | Содержание аппарата управления цеха | | | |
| 5.1 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 5.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 6 | Внутризаводское перемещение грузов | | | |
| 6.1 | Затраты на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны транспортных средств, занятых перемещением грузов на территории организации | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 6.2 | Материальные затраты, необходимые для содержания и эксплуатации транспортных средств | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 6.3 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников, занятых перемещением, погрузкой и выгрузкой грузов | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 6.4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 6.5 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 7 | Испытания, проводимые силами производственных подразделений и услуг, связанные с обеспечением технологического процесса | | | |
| 7.1.1 | Стоимость материалов, полуфабрикатов, израсходованных на испытания | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 7.1.2 | Стоимость электрической энергии, расходуемой на испытания | | В соответствии с пунктом 4.4 Типового порядка индексации | |
| 7.1.3 | Стоимость тепловой энергии, расходуемой на испытания | | В соответствии с пунктом 4.4 Типового порядка индексации  Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | |
| 7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 8 | Изобретательство, рационализаторство и технические усовершенствования для внедрения в производство. Проведение связанных с этим опытов, а также изготовление моделей и образцов | | | |
| 8.1 | Материальные затраты | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 8.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | | В соответствии с пунктом 5.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 8.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 8.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 9 | Охрана труда (при отсутствии возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | | | |
| 9.1 | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 9.2 | Износ спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | | ИПЦ | |
| стоимость их ремонта, стирки, чистки | | ИПЦ на прочие услуги | |
| 9.3 | Стоимость мыла и других моющих и дезинфицирующих средств | | ИПЦ | |
| 9.4 | Стоимость спецпитания, выдаваемого работникам горячих цехов и вредных производств | | ИПЦ | |
| 9.5 | Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для цеховых аптечек | | ИПЦ | |
| 9.6 | Затраты на приобретение справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда | | ИПЦ | |
| 9.7 | Затраты на приобретение молока и лечебно-профилактического питания, выдаваемых работникам вредных производств и горячих цехов | | ИПЦ | |
| 10 | Прочие работы общепроизводственного назначения (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ, за исключением подпункта 10.10 настоящего раздела) | | | |
| 10.1 | Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств производственного назначения | | ИПЦ | |
| 10.2 | Затраты на приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения, необходимые для работы производственного оборудования, включая фиксированный разовый и периодические платежи | | ИПЦ | |
| 10.3 | Затраты по лицензированию отдельных видов производственной деятельности | | ИПЦ | |
| 10.4 | Затраты на обучение и подготовку работников производственных подразделений | | ИПЦ | |
| 10.5 | Затраты, связанные с подготовкой (переподготовкой) основных работников с целью поддержания требуемой квалификации в случаях, когда законодательством Российской Федерации определены требования к минимальному уровню такой подготовки, а также затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией материально-технической базы, необходимой для подготовки (переподготовки) указанных работников | | ИПЦ | |
| 10.6 | Канцелярские затраты производственных подразделений | | ИПЦ | |
| 10.7 | Затраты на поверку и аттестацию измерительных приборов и оборудования | | ИПЦ | |
| 10.8 | Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации производственного оборудования и оборудования, необходимого для управления производственными подразделениями | | ИПЦ | |
| 10.9 | Затраты на приобретение, ремонт, восстановление инструмента и приспособлений общего назначения | | ИЦП на продукцию машиностроения  ([26](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4920F29E4E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [27](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E27F5914E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [28](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E24F7964E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [29](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E22F1934E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [30](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E23F69E4E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [33](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E20FF954E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H)) | |
| 10.10 | Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм | | Не индексируются | |
| 10.11 | Иные затраты общепроизводственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для поставки продукции по государственному оборонному заказу | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |

--------------------------------

<1> В соответствии с Приложением № 12 к настоящему Порядку «Смета и расчет общепроизводственных затрат»

5.7. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации общехозяйственных затрат [<1>](#P1599)

| № п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | Начисление амортизации основных средств общехозяйственного назначения, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 2 | Амортизация нематериальных активов | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. |
| 3 | Содержание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения | | | |
| 3.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, оборудования и других основных средств общехозяйственного назначения | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 3.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и ремонт основных фондов, связанных с управлением организацией | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 3.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 3.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 4 | Содержание аппарата управления организацией и прочего общехозяйственного персонала | | | |
| 4.1 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 4.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 5 | Командировочные затраты | | | |
| 5.1 | Затраты на оплату командировок, связанных с управлением и организацией ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов общехозяйственного, общепроизводственного и производственного назначения (индексации подлежат затраты в части найма жилья и проезда, суточные расходы определяются в порядке и размерах, установленных в соответствии Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43E1DD46459305EB8B659FC6587C5B56506CE4B38F6965B095DF9W5e7H) Российской Федерации) | | ИПЦ | |
| 6 | Содержание пожарной службы, охраны | | | |
| 6.1 | Материальные затраты, необходимые для содержания, обслуживания и ремонта сигнализаций, противопожарных устройств, специализированного оборудования, приспособлений и средств организации. Затраты на организацию и проведение обязательных противопожарных мероприятий, установленных нормативно-правовыми актами | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 6.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников пожарного подразделения и подразделения охраны организации | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 6.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 6.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 7 | Испытания для определения качества материальных ресурсов собственного изготовления и приобретаемых | | | |
| 7.1 | Материальные затраты | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 7.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников подразделения технического контроля организации | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 7.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 8 | Затраты на подготовку и переподготовку работников организации. Затраты по подбору и найму работников (при отсутствии возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | | | |
| 8.1 | Расходы на подготовку и переподготовку кадров, в том числе повышение квалификации работников, состоящих в штате. Указанные работы осуществляются на контрактной основе с образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус | | ИПЦ | |
| 8.2 | Выплаты работникам организации средней заработной платы по основному месту работы за время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 8.3 | Оплата труда специалистов и квалифицированных работников по руководству обучением в условиях производства и производственной практики | | ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 8.4 | Расходы на подбор кадров, включая расходы на услуги специальных организаций по набору кадров | | ИПЦ | |
| 8.5 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование со всех видов оплаты труда в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 9 | Изобретательство и рационализаторство | | | |
| 9.1 | Затраты на выплату авторского вознаграждения изобретателям и рационализаторам, денежные выплаты за содействие в изобретательстве и рационализаторстве (кроме затрат, включаемых в пункт 7 приложения N 5) | | ИПЦ | |
| 10 | Охрана труда (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | | | |
| 10.1 | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации: (в случае отсутствия возможности детализации затрат применяется ИПЦ) | |  | |
| 10.1.1 | Материальные затраты | | В соответствии с пунктом 4 Типового порядка индексации | |
| 10.1.2 | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 10.1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 10.1.4 | Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |
| 10.2 | Затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | | ИПЦ | |
| ремонт, стирку и чистку спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений | | ИПЦ на прочие услуги | |
| 10.3 | Затраты на приобретение мыла и других моющих и дезинфицирующих средств | | ИПЦ | |
| 10.4 | Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для комплектования аптечек первой медицинской помощи | | ИПЦ | |
| 10.5 | Затраты на приобретение и оформление справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда (обязательность наличия которых в организации установлена требованиями нормативно-правовых актов) | | ИПЦ | |
| 11 | Прочие работы общехозяйственного назначения | | ИПЦ | |
| 11.1 | Канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные затраты | | ИПЦ | |
| 11.2 | Затраты на уплату налогов (за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование и налога на прибыль), начисляемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и платежей в бюджетную систему Российской Федерации | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 11.3 | Затраты на обязательное страхование имущества в пределах страховых тарифов, предусмотренных законодательством Российской Федерации | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 11.4 | Затраты на юридические, информационные, консультационные и аудиторские услуги и Интернет | | ИПЦ | |
| 11.5 | Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения, очистных сооружений и других природоохранных объектов. Затраты по захоронению экологически опасных отходов. Затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов. Затраты по очистке сточных вод в пределах установленных лимитов. Другие виды природоохранных затрат | | ИПЦ | |
| 11.6 | Затраты по оплате за древесину, отпускаемую на корню | | ИЦП по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения [(16)](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4D25F5944E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H)" | |
| 11.7 | Затраты на воду, забираемую организацией из водохозяйственных систем, в пределах установленных лимитов | | Индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | |
| 11.8 | Затраты по арендной плате за земельные участки (кроме арендной платы за земельные участки, используемые для объектов социальной сферы) | | ИПЦ | |
| 11.9 | Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) | | Не индексируются <2> | |
| 11.10 | Затраты на приобретение неисключительного права на программное обеспечение, используемое в производстве и управлении, включая фиксированный разовый и периодические платежи | | ИПЦ | |
| 11.11 | Затраты по оплате сотовой связи | | ИПЦ на прочие услуги | |
| 11.12 | Отчисления организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, для формирования резервов (кроме резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов), в соответствии с законодательством Российской Федерации [<3>](#P1601) | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 11.13 | Затраты на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета | | ИПЦ | |
| 11.14 | Затраты на поддержание мобилизационных мощностей при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета | | ИПЦ | |
| 11.15 | Затраты на приобретение, ремонт восстановление и заточку малоценных инструментов и приспособлений общего назначения | | ИЦП на продукцию машиностроения  ([26](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4920F29E4E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [27](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E27F5914E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [28](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E24F7964E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [29](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E22F1934E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [30](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E23F69E4E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H), [33](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F3371FD76459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E20FF954E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H)) | |
| 11.16 | Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств общехозяйственного назначения | | ИПЦ | |
| 11.17 | Затраты по лицензированию отдельных видов деятельности, в том числе затраты, связанные с аттестацией взрывопожароопасных производств и рабочих мест | | ИПЦ | |
| 11.18 | Затраты на обязательное проведение мероприятий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | ИПЦ | |
| 11.19 | Затраты на стандартизацию | | ИПЦ | |
| 11.20 | Затраты на специальную связь (доставка секретной корреспонденции, абонентская плата за пользование правительственной связью) | | ИПЦ на прочие услуги | |
| 11.21 | Затраты на транспортировку работников к месту работы и обратно специальными маршрутами, ведомственным транспортом в силу технологических особенностей производства, в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования | | ИПЦ на прочие услуги | |
| 11.22 | Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации оборудования общехозяйственного назначения | | ИПЦ | |
| 11.23 | Затраты на дезинфекцию (дезинсекцию), дератизацию | | ИПЦ | |
| 11.24 | Затраты на участие в выставках, связанных с презентацией продукции судостроительной промышленности | | ИПЦ | |
| 11.25 | Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование основных работников, работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией, в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм, | | Не индексируются | |
| 11.26 | Иные затраты общехозяйственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для постройки судов | | 0,5 \* ИПЦ + 0,5 \* ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |

--------------------------------

<1> В соответствии с [Приложением](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B7F13618D86459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4C22F7944E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H) № 13 к настоящему Порядку «Смета и расчет общехозяйственных затрат».

<2> В соответствии с условиями договоров.

<3> [Подпункт 33 пункта 1 статьи 264](consultantplus://offline/ref=EDD4283F22FE98D87C90EFED0CE7C12887B0F43C1ED46459305EB8B659FC6587D7B53D0ACE4E24F3954E5F0CBF026B55F62BF31F6CF0BE5CW0e6H) Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 24, ст. 2312; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614; 2009, N 1, ст. 21; N 29, ст. 3598; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; N 24, ст. 3357; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6731; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 30, ст. 4048, 4081; N 40, ст. 5038; 2014, N 19, ст. 2321; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6663; 2015, N 48, ст. 6688, 6692; 2016, N 27, ст. 4176; 2017, N 30, ст. 4449; N 40, ст. 5753, N 49, ст. 7307, 7324).

5.8. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации коммерческих (внепроизводственных) затрат

| № п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты, связанные с подготовкой продукции к транспортировке в соответствии с технической документацией и условиями поставки (в случае отсутствия возможности детализации затрат на среднесрочный период применяется ИЦП "Промышленность" (BCDE) без продукции ТЭКа, на долгосрочный период - ИЦП "Промышленность" (BCDE)) | | | |
| 1.1 | Услуги вспомогательных цехов (участков) по изготовлению тары и упаковки, по консервации и затариванию готовой продукции | | В соответствии с пунктом 5 Типового порядка индексации  0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 1.2 | Основная и дополнительная заработная плата работников, занятых упаковкой, консервацией и затариванием продукции на складе готовой продукции | | В соответствии с пунктом 4.8 Типового порядка индексации  ИПЦ \* Реальная заработная плата (индекс изменения) | |
| 1.3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, определяемые в соответствии с установленными тарифами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 1.4 | Стоимость тары, приобретаемой на стороне | | ИЦП «Промышленность» (BCDE) без продукции ТЭКа | ИЦП «Промышленность» (BCDE) |
| 1.5 | Оплата услуг сторонних организаций по затариванию и упаковке изделий | | В соответствии с таблицей N 4 Типового порядка индексации | |

5.9. Показатели прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации для индексации прочих прямых затрат (в случае отсутствия возможности детализации затрат не индексируются)

| № п/п | Наименование статей затрат | Содержание затрат | На среднесрочный период | На долгосрочный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Затраты по обязательным видам страхования, возникающим при производстве продукции | | Не индексируются | |
| 1.2 | Затраты на инициативные опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы в размере, согласованном с государственным заказчиком, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с отдельным контрактом и результаты этих работ используются при производстве продукции | | Не индексируются | |
| 1.3 | Затраты головного исполнителя на страхование риска случайной гибели и повреждения опытных образцов (комплексов, систем) при создании научно-технической продукции в период проведения предварительных и государственных испытаний, в размере, необходимом для страхового покрытия себестоимости опытных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники. В иных случаях затраты на страхование риска случайной гибели и повреждения продукции включаются по согласованию с государственным заказчиком | | Не индексируются | |
| 1.4 | Затраты на приобретение (включая фиксированный разовый и периодические платежи) неисключительного права (неисключительная лицензия) на использование программного обеспечения, необходимые для производства продукции | | Стоимость единицы продукции - на ИПЦ | |
| 1.5 | Затраты на обращение с радиоактивными отходами | | В соответствии с законодательством Российской Федерации | |
| 1.6 | Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации материальных ресурсов, используемых при изготовлении продукции | | 0,5 × ИПЦ + 0,5 × ИЦП "Промышленность" (BCDE) | |
| 1.7 | Затраты организации на получение и обслуживание банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения государственного контракта (контракта), в случае, если такие требования установлены государственным заказчиком | | Не индексируются | |
| 1.8 | Затраты на обязательную сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны | | ИПЦ | |
| 1.9 | Иные затраты, необходимые для поставки продукции | | При отсутствии возможности детализации затрат - не индексируются. При наличии возможности детализации затрат - в соответствии с [пунктом](#P73) 4 Типового порядка индексации. | |

Приложение № 3

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

**Типовой состав затрат, включаемых в цену строительства судна**

1. Основанием для включения затрат в цену строительства судна является их принадлежность к строительству судна.

2. В типовой состав затрат строительства судна включаются затраты по статьям калькуляции (приложение № 4 к настоящему Порядку):

материальные затраты (строка 0100);

затраты на оплату труда (строка 0200);

страховые взносы на обязательное социальное страхование (строка 0300);

затраты на подготовку и освоение производства (строка 0400);

затраты на специальную технологическую оснастку (строка 0500);

специальные затраты (строка 0700);

общепроизводственные затраты (строка 0800);

общехозяйственные затраты (строка 0900);

прочие прямые затраты (строка 1100);

коммерческие (внепроизводственные) затраты (строка 1400);

проценты по кредитам (строка 1500);

административно-управленческие расходы (строка 1600).

3. Группировка затрат по статьям калькуляции производится в зависимости от их целевого назначения, в соответствии с расходами, связанными с производством и реализацией, предусмотренными главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации и учетной политикой организации. При этом используются прямые и косвенные методы отнесения затрат на себестоимость строительства судна.

4. Статья калькуляции «Материальные затраты» (строка 0100) отражает величину затрат на приобретение материальных ресурсов (за вычетом стоимости возвратных отходов), относящихся на себестоимость строительства судна в качестве прямых затрат, исходя из норм и нормативов расхода материальных ресурсов и цен их приобретения, включая наценки (надбавки) и комиссионные вознаграждения.

В указанной статье затраты группируются по подстатьям, в том числе:

4.1. «приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов» (срока 0101) включает затраты на приобретение сырья и основных материалов, используемых при строительстве судна в соответствии с технологией и образующих его основу с учетом неизбежных технологических потерь в пределах установленных норм технической документацией, или являющихся необходимыми компонентами при строительстве судна, а также вспомогательных материалов, включающих материалы, используемые при строительстве судна на технологические цели и являющихся необходимым компонентом в процессе производства.

Отражение затрат производится по номенклатуре калькуляционных групп материалов в соответствии с отраслевым классификатором материалов, ведение которого осуществляется согласно ОСТ5Р.0716-2002 «Отраслевой фонд общероссийских и отраслевых классификаторов технико-экономической информации. Основные положения». Калькуляционные группы материалов строятся по действующим отраслевым классификаторам материалов по первым четырем цифровым знакам кода материала (приложение № 6 настоящего Порядка) и в соответствии с ведомостями норм расхода материалов и кабельной продукции на строительство судна, разработанными в соответствии с ОСТ 5Р.0376-2015.

Затраты на материалы для производства электромонтажных, изоляционных работ и работы по обстройке судовых помещений, а также стоимость изделий, самостоятельно заказываемых и оплачиваемых сторонними организациями, в том числе осуществляющими электромонтажные работы, отражаются в себестоимости контрагентских работ (в составе стоимости договора с организацией на выполнение контрагентских работ). В случае, если закупка материалов для сторонней организации, выполняющей работы, осуществляется потенциальным исполнителем (исполнителем, организацией-строителем судна) (далее – организация-строитель), затраты отражаются по данной статье.

Стоимость материалов используемых для производства полуфабрикатов собственного производства относится на подстатью «затраты на изделия собственного производства» (срока 0110).

4.2. «приобретение полуфабрикатов» (срока 0102) включает затраты на приобретение покупных полуфабрикатов-заготовок и деталей в черновом или не полностью обработанном виде, подвергающихся дополнительной обработке для получения готовой продукции или изделия, используемых при строительстве судна, содержание которых определяется в соответствии с заказными ведомостями (перечнями, спецификациями), разрабатываемыми проектной организацией на этапе проектирования в составе технического проекта судна.

4.3. «возвратные отходы» (срока 0103) включают стоимость остатков сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных ресурсов, образующихся при строительстве судна и утративших частично потребительские качества исходного материала, и подлежат вычету из затрат, отнесенных на подстатьи «приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов» (срока 0101) и «приобретение полуфабрикатов» (срока 0102) соответственно.

Возвратными, используемыми в производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самой организацией для изготовления продукции основного или вспомогательного производства.

Возвратными, не используемыми в производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самой организацией лишь в качестве материалов, топлива на другие хозяйственные нужды или реализованы на сторону.

Не относятся к отходам остатки материалов, которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие цеха организации в качестве полномерного (полноценного) материала для изготовления других деталей или изделий основного производства.

Нормы возвратных отходов при планировании определяются в соответствии с технической документацией на строительство судна.

Стоимость возвратных отходов определяется:

по пониженной цене исходного сырья и материалов (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), или используются для нужд вспомогательного производства или изготовления товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения;

по установленным ценам на отходы за вычетом расходов на их сбор и обработку, когда отходы, обрезки, стружка и др. идут на переработку внутри организации или сдаются на сторону;

по полной цене исходного сырья или материалов, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве кондиционного сырья или полномерного (полноценного) материала.

Возвратные отходы при планировании могут определяться укрупненно – пропорционально соответствующим статьям материальных затрат.

4.4. «приобретение комплектующих изделий» (срока 0104) отражает затраты на приобретение комплектующих изделий, используемых для комплектования судна изделиями общепромышленного назначения, судовой арматуры, инвентарного имущества и инструментов, а также на приобретение контрагентских поставок к которым относятся механизмы и изделия полностью законченные организациями-контрагентами и готовые для монтажа на судне, в том числе:

4.4.1. «комплектующие изделия отечественного производства» (срока 01041), отражающие стоимость комплектующих изделий отечественного производства, содержание которых определяется в соответствии с заказными ведомостями (перечнями, спецификациями), разрабатываемыми проектной организацией на этапе проектирования в составе технического проекта судна.

4.4.2. «комплектующие изделия иностранного производства» (срока 01042), отражающую стоимость комплектующих изделий иностранного производства содержание которых определяется в соответствии с заказными ведомостями (перечнями, спецификациями), разрабатываемыми проектной организацией на этапе проектирования в составе технического проекта судна.

4.4.3. «контрагентские поставки отечественного производства» (срока 01043), отражающую стоимость поставок отечественного производства, содержание которых определяется в соответствии с заказными ведомостями (перечнями, спецификациями), разрабатываемыми проектной организацией на этапе проектирования в составе технического проекта судна.

4.4.4. «контрагентские поставки иностранного производства» (срока 01044), отражающую стоимость поставок иностранного производства, содержание которых определяется в соответствии с заказными ведомостями (перечнями, спецификациями), разрабатываемыми проектной организацией на этапе проектирования в составе технического проекта судна.

4.5. «оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера» (срока 0105) отражает работы и услуги, которые могут быть прямо отнесены на себестоимость судна, и включает в том числе:

4.5.1. «работы в рамках технологической трудоемкости, передаваемые сторонним организациям» (срока 01051);

4.5.2. «контрагентские работы» (срока 01052), отражающую стоимость работ сторонних организаций по монтажу, пуско-наладочным и регулировочно-сдаточным работам, а также участию в проведении швартовных и ходовых испытаний судна.

К работам и услугам сторонних организаций относятся:

выполнение отдельных операций при изготовлении продукции, обработке сырья и материалов и полуфабрикатов, проведении испытаний для определения качества потребляемых сырья и материалов, контролю за соблюдением установленных технологических процессов;

работы, выполняемые физическими лицам, не состоящим в штате организации-строителя, по договорам гражданско-правового характера;

проведение сертификации материальных ресурсов иностранного производства, при наличии соответствующих требований заказчика;

транспортные услуги сторонних организаций по перевозке грузов внутри организации (перемещение сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок и прочее) с базисного (центрального) склада в цехи (отделения) и доставка готовой продукции на склады хранения;

шеф-монтажные, пуско-наладочные и регулировочно-сдаточные работы судового оборудования, агрегатов и механизмов, выполняемые на судне при его строительстве, в том числе в период проведения швартовных и ходовых испытаний судна;

электромонтажные работы, выполняемые на судне при его строительстве, в том числе в период проведения швартовных и ходовых испытаний судна;

изоляционные работы (в отдельных случаях) и другие услуги;

работы по обстройке судовых помещений.

Трудоемкость работ, выполняемых сторонними организациями, исключается из технологической трудоемкости работ организации-строителя.

Изоляционные работы могут выполняться как самой организацией-строителем (трудоемкость этих работ учитывается в технологической трудоемкости строительства судна), так и в составе работ сторонних организаций.

Электромонтажные работы выполняются специализированной электромонтажной организацией (в отдельных случаях могут выполняться и организацией-строителем). В случае выполнения электромонтажных работ организацией-строителем трудоемкость этих работ включается в технологическую трудоемкость строительств судна.

Шеф-монтажные, пуско-наладочные и регулировочно-сдаточные работы выполняются представителями организаций, изготавливающих и поставляющих на судно комплектующее оборудование, либо организаций, уполномоченных организациями- поставщиками или изготовителями данного оборудования.

Затраты на материалы для производства электромонтажных работ, изоляционных работ и работ по обстройке судовых помещений, а также стоимость изделий, самостоятельно заказываемых и оплачиваемых сторонними организациями, в том числе осуществляющими электромонтажные работы, отражаются в себестоимости контрагентских работ (в составе стоимости договора с организацией на выполнение контрагентских работ).

4.6. «транспортно-заготовительные затраты» (срока 0106) включают затраты, непосредственно связанные с приобретением, доставкой, хранением и отпуском используемых при строительстве судна материальных ресурсов на технологические цели.

К таким затратам относятся:

транспортные услуги по доставке и разгрузке грузов в виде сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий до базисных (центральных) складов организации и по перевозкам (перемещению) указанных грузов внутри организации с базисных (центральных) складов в цеха (подразделения), а также по доставке готовой продукции на склады хранения;

ввозные таможенные пошлины и сборы;

обязательное страхование грузов (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий) на период их транспортировки;

основная и дополнительная заработная плата работников, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском материальных ресурсов, а также страховые взносы на обязательное социальное страхование, определяемые в соответствии с тарифами, установленными [статьей 425](consultantplus://offline/ref=DB28452BE66BB4F0079B21AE41227F88D558844B70C702BCE6EAF2700367EF76E5ECC6CB493432CB91D211359B3580591DDDA234C4B252EFA2L) Налогового кодекса Российской Федерации и федеральным законом о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и на плановый период;

содержание заготовительных подразделений, созданных организацией в местах заготовления (закупки) материальных ресурсов;

затраты на командировки, за исключением связанных с согласованием общих условий поставки и спецификаций, оформлением договоров на поставку материалов.

Транспортно-заготовительные затраты рассчитываются по фактической себестоимости методом прямого счета или процентом к сумме затрат на сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, контрагентские поставки и топливо.

Транспортно-заготовительные затраты могут указываться отдельно для сырья и материалов, покупных комплектующих изделий, топлива, контрагентских поставок, если это отражено в учетной политике организации.

В случае определения транспортно-заготовительных затрат процентом к сумме затрат по соответствующей статье калькуляции плановый норматив их распределения ежегодно уточняется исходя из отчетных данных за предшествующий год и с учетом предполагаемых изменений в структуре затрат на текущий год.

4.7 «топливо на технологические цели» (срока 0107) включает затраты по приобретению всех видов топлива, используемого организацией на технологические цели при строительстве судна, относимые на его стоимость либо прямым способом, либо с помощью нормативов, в том числе:

топливо для проведения установленных технологическим процессом испытаний в организации-изготовителе изделий (стендовых, сдаточных и контрольных испытаний турбин, дизелей и т.д.);

топливо, расходуемое при испытании судов, если этот расход идет за счет организации-строителя (т.е. за счет строительства судна).

Расчет расходов на топливо осуществляется на основе региональных цен. Расчет затрат на газ природный осуществляется исходя из действующих в регионе цен на газ (включая плату за снабженческо-сбытовые услуги газораспределительным организациям) для потребителей, кроме населения.

Стоимость топлива на технологические цели, расходуемого в процессе производства полуфабрикатов собственного производства, относится на стоимость полуфабрикатов собственного производства.

Стоимость топлива для транспортных средств, а также топлива для буксиров, катеров, плавучих и железнодорожных кранов, обслуживающих строительство судов, относится на себестоимость услуг, оказываемых этими транспортными средствами.

4.8. «энергия на технологические цели» (срока 0108) включает затраты, в том числе:

по приобретению и выработке собственными силами всех видов энергии (электроэнергии, пара, сжатого воздуха, кислорода, ацетилена, аргона и т.п.), используемых организацией на технологические цели при строительстве судна;

на трансформацию и передачу энергии, в том числе на обеспечение микроклимата в производстве (вентиляция и аспирация при сварке, газовой резке, окраске и подобных работах в ходе строительства судов на стапельных местах и на плаву);

на трансформацию и передачу энергии, относимых на стоимость строительства судна либо прямым способом, либо по соответствующим нормативам;

на все виды энергии, расходуемой на проведение испытаний изделий, предусмотренных технологическим процессом;

на воду для испытаний отсеков на водонепроницаемость, на плотность трубопроводов, для питания котлов и др.

Расчет затрат на покупную электрическую и тепловую энергию осуществляется исходя из действующих в регионе:

цен на электроэнергию на розничном рынке для промышленных потребителей или на оптовом рынке в зависимости от их статуса как субъектов рынка электрической энергии (мощности);

тарифов на тепловую энергию.

Затраты на производство электрической и других видов энергии, вырабатываемых самой организацией-строителем включаются в себестоимость строительства судна в соответствующие статьи калькуляции по себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

4.9 «тара и упаковка» (срока 0109) включает затраты на производство тары (упаковки) собственного изготовления и затраты на приобретение невозвратной тары (упаковки), полученной от поставщиков материальных ресурсов, а также затраты на восстановление возвратной тары.

Отнесение тары к возвратной или невозвратной и ее оценка определяется с учетом условий договора (контракта) на приобретение материальных ресурсов. Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика материальных ресурсов, включена в цену этих ресурсов, из общей суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации.

4.10. «затраты на изделия собственного производства» (срока 0110) включает затраты на изготовление собственными производствами организации сырья, материалов, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, затраты на термическую обработку изделий, с учетом положений настоящего Порядка и учетной политики организации.

В случае если заказчиком предусматривается поставка исполнителю давальческих материальных ресурсов для производства продукции, их стоимость в себестоимости строительства судна не учитывается.

5. В статью калькуляции «Затраты на оплату труда» (строка 0200) включаются затраты на основную заработную плату и дополнительную заработную плату основных производственных рабочих, инженерно-технических и других категорий работников, непосредственно участвующих в процессе строительства судна (далее - основные работники).

Система оплаты труда организации устанавливается коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При планировании затрат на оплату труда допускается использование показателя стоимости единицы труда (нормо-час, человеко-час) или среднего размера заработной платы. Указанные показатели планируются с учетом уровня, достигнутого организацией-строителем в отчетном периоде.

Фонд оплаты труда организации-строителя отчетного периода рекомендуется корректировать исходя из планируемого объема производства продукции, намеченных мероприятий по повышению производительности труда и с учетом прогнозируемых индексов, используемых при индексации заработной платы в соответствии с Типовым порядком индексации цен и затрат по статьям калькуляции, приведенном в Приложении № 2.

Затраты по статье калькуляции «Затраты на оплату труда» (строка 0200) отражаются в подстатьях:

5.1. «основная заработная плата» (строка 0201) включает:

затраты на оплату труда, начисляемую за выполнение операций по сдельным нормам и расценкам, оплату труда рабочих-повременщиков и других категорий основных работников, непосредственно участвующих в процессе строительства судна. Размер этих затрат определяется исходя из трудоемкости и тарифных ставок (окладов) основных работников за выполнение нормы труда (трудовых обязательств), дифференцированных по видам работ и признаку сложности (квалификации) за единицу времени, установленных в организации коллективным договором, соглашением или иным локальным нормативным актом в соответствии с действующим трудовым законодательством;

начисления стимулирующего характера, в состав которых включаются премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и иные начисления, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой в организации;

затраты на оплату труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в состав которых включаются затраты, связанные с особым режимом работы и условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда;

специальные надбавки к заработной плате основных работников при выполнении работ, оказании услуг в командировках на территорию иностранных государств, необходимость которых определена требованиями заказчика.

5.2. «дополнительная заработная плата» (строка 0202) включает начисления за неотработанное время, установленные в организации-строителе коллективным договором, соглашением или иным локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством, которые относятся на себестоимость продукции пропорционально основной заработной плате основных работников организации, непосредственно участвующих в строительстве судна (по установленному на плановый период нормативу (соотношению)).

6. Статья «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» (строка 0300) включает затраты на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, определяемые в соответствии с тарифами, установленными [статьей 425](consultantplus://offline/ref=DB28452BE66BB4F0079B21AE41227F88D558844B70C702BCE6EAF2700367EF76E5ECC6CB493432CB91D211359B3580591DDDA234C4B252EFA2L) Налогового кодекса Российской Федерации и федеральным законом о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на

При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.

7. В статью калькуляции «Затраты на подготовку и освоение производства» (строка 0400) включаются затраты по пусковым расходам и затраты на освоение производства новых видов продукции, а также продукции, объемы производства которой увеличились в два и более раз, или в случае возобновления производства, относимые на себестоимость этой продукции, если ранее указанные расходы не были возмещены отдельным контрактом (договором) и отражаются в подстатьях «пусковые затраты» (строка 0401) и «затраты на подготовку и освоение новых видов продукции» (строка 0402).

В состав статьи калькуляции «Затраты на подготовку и освоение производства» не включаются:

затраты, связанные с частичным изменением конструкции изделий, модернизацией отдельных деталей, узлов и частичным пересмотром технологического процесса;

затраты, производимые за счет капитальных вложений;

стоимость работ, выполняемых научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими организациями за счет целевых бюджетных ассигнований.

Величина затрат, включаемых в статью калькуляции «Затраты на подготовку и освоение производства», определяется с учетом положений настоящего Порядка исходя из условий пробной эксплуатации и освоения вводимых в действие производственных объектов, условий о включении (исключении) стоимости продукции, полученной в период комплексного опробования, в стоимость строительства судна, соответствия технической документации, с учетом нормативных сроков освоения вводимых производственных мощностей, но не более чем в течение трех лет.

В течение указанного периода затраты на подготовку и освоение производства включаются в себестоимость продукции по нормам погашения на единицу продукции, согласованным заказчиком, исходя из общей суммы затрат, длительности периода их погашения и планового объема выпуска продукции в этом периоде. При одновременном строительстве нескольких судов затраты на подготовку освоения производства распределяются между ними пропорционально единице измерения или трудоемкости.

7.1. В подстатью затрат «пусковые затраты» (строка 0401) включаются затраты по корректировке проектно-сметной документации на работы по освоению новых производств, с учетом технологических условий производства организации и пусковые работы.

Указанные затраты связаны с обеспечением готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация) и пробным выпуском предусмотренной проектом установочной партии продукции, наладкой оборудования.

Затраты на финансирование строительства новых объектов, расширение, техническое перевооружение, реконструкцию действующего производства, приобретение оборудования и других средств производства, а также иные аналогичные затраты, увеличивающие стоимость амортизируемого имущества, в себестоимость продукции не включаются.

К пусковым затратам не относятся:

затраты на индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и на комплексное опробование (вхолостую) всех видов оборудования и технических установок с целью проверки качества монтажа;

затраты на шеф-монтаж, осуществляемый заводами-поставщиками оборудования или по их поручению специализированными организациями;

затраты на содержание дирекции строящегося предприятия, а при ее отсутствии группы технического надзора (затраты на содержание которой предусматриваются в сводных сметных расчетах стоимости строительства);

затраты по подготовке кадров для работы на вновь вводимом в действие предприятии;

затраты на наладку отдельных узлов крупного оборудования в процессе сборки и монтажа;

затраты на подготовку рабочих массовых профессий;

затраты на проектно-конструкторские работы;

затраты на техническое обслуживание;

работы, не предусмотренные стандартами (государственными, отраслевыми, ISO), техническими условиями, руководящими техническими материалами, инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования;

расходы комиссии по приемке законченного строительства предприятия (командировочные расходы членов комиссии от иногородних сторонних организаций, оплата отдельных специалистов, приглашаемых председателем комиссии по приемке);

работы, осуществляемые в период освоения проектных мощностей предприятий после приемки их государственными приемочными комиссиями в эксплуатацию;

затраты по устранению недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, исправлению дефектов по вине организаций-изготовителей, а также повреждений и деформаций, полученных при транспортировке до приобъектного склада, затраты по ревизии (разборке) оборудования, вызванные дефектами антикоррозионной защиты и другие аналогичные затраты.

Величина пусковых затрат определяется сметой, рассчитанной по калькуляционным статьям расходов. Одновременно с разработкой сметы определяется порядок и сроки отнесения пусковых затрат на себестоимость продукции, как правило, в течение нормативного срока освоения пропорционально объему производимой в это время продукции или на головное судно. Нормы списания на единицу продукции устанавливаются исходя из суммы пусковых затрат, длительности периода погашения и планируемого в этом периоде объема выпуска продукции. Норма списания затрат на единицу продукции определяется по формуле:

,

где:

*Н* – норма списания на единицу продукции, руб.;

*П* – сумма пусковых затрат согласно сметы, руб.;

*В* – выпуск продукции по плану на весь период погашения, ед.

Номенклатура пусковых затрат приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Номенклатура пусковых затрат**

| № п/п | Наименование статей затрат | Характеристика и содержание затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведение проектно-сметной документации на работы по освоению новых производств, цехов и агрегатов к конкретным условиям производства организации | |
| 1.1 | Оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование | Затраты на оплату труда работников организации, обеспечивающих эту работу.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами.  При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 1.2 | Услуги сторонних организаций | Оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к этой работе. |
| 2 | Пусковые работы | |
| 2.1 | Оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование | Основная и дополнительная заработная плата работников, участвующих в пуско-наладочных работах, предусмотренных проектно-сметной документацией.  Расходы на оплату труда работников, занятых обучением и инструктажем рабочих.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 2.2 | Материальные затраты на проведение пусковых работ | Стоимость основных и вспомогательных материалов для технологических нужд, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, используемых для изготовления деталей при комплексном опробовании и наладке оборудования в соответствии с графиком проведения пуско-наладочных работ.  Стоимость вспомогательных материалов, инструментов, электроэнергии, пара, сжатого воздуха, воды и др. видов энергии, потребляемых при комплексном опробовании и наладке оборудования, а также на содержание новых корпусов, цехов, где это оборудование опробуется.  Расходы на эксплуатацию транспортных средств (грузовых автомашин, авто- и электрокаров, подъемных кранов и других видов транспорта), обеспечивающих пусковые работы.  Стоимость спецодежды, спецобуви и других расходов на охрану труда и технику безопасности в период проведения пусковых работ. |
| 2.3 | Амортизация основных средств | Амортизационные отчисления от стоимости зданий и сооружений, производственного оборудования, транспортных средств и других основных средств, участвующих при проведении пуско-наладочных работ, начисляемые в период их проведения, в соответствии с перечнем оборудования, задействованного в пусковых мероприятиях, утверждаемым внутренним распорядительным документом предприятия (организации). |
| 2.4 | Услуги сторонних организаций | Оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к работам по приведению проектно-сметной документации к конкретным условиям производства организации, а также по договорам на проведение пуско-наладочных работ подрядным способом. |
| 2.5 | Прочие работы | Затраты по выполнению пусковых работ, не предусмотренные предыдущими статьями, в пределах норм, установленных законодательством. |

7.2. В подстатью «затраты на подготовку и освоение новых видов продукции» (строка 0402) включаются затраты, связанные с продукцией, производство которой возобновляется после длительного перерыва (2 календарных года и более), а также с продукцией, объемы производства которой увеличились в два и более раз, если указанные затраты не были возмещены ранее.

Нормы списания на единицу продукции устанавливаются исходя из величины затрат и объема выпуска продукции.

Во всех пунктах подстатьи «затраты на подготовку и освоение новых видов продукции», затраты на оплату труда (с обязательными отчислениями) работников, занятых на перечисленных работах, отражаются в том случае, если они не включены в сметы расходов по управлению и обслуживанию производства.

По согласованию с заказчиком затраты на подготовку и освоение производства судна нового проекта могут быть отнесены в полном объеме на себестоимость головного судна.

Номенклатура затрат на подготовку и освоение производства новых видов продукции приведена в таблице 2.

Таблица 2

**Номенклатура затрат на подготовку и освоение производства новых видов продукции**

| № п/п | Направления работ | Наименование затрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка конструкторской и технологической документации | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на командировки.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций.  Затраты по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности.  Затраты на приобретение технической документации. |
| 2. | Проектирование, конструирование и разработка технологического нестандартного оборудования, в том числе специального технологического и контрольно-измерительного (стендового) оборудования для регулирования, испытания и сдачи нового изделия, специальной технологической оснастки и инструментов, разработка технологического процесса их изготовления <1> | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами.  При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на командировки.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 3. | Перепланировка цехов, перестановка и наладка оборудования | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| ~~4.~~ | Изготовление опытного образца (опытной партии) нового изделия и макетных деталей и сборочных единиц для отработки технологии его изготовления <2> | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на командировки.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 5. | Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства нового изделия [<3>](#Par455) | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Транспортные затраты.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 6. | Испытание опытного образца (опытной партии) изделия | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на командировки.  Транспортные затраты.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций.  Затраты по аренде помещений, полигонов, стендов.  Другие затраты, связанные с проведением испытаний опытного образца (опытной партии) изделия, его доводкой и исправлением дефектов. |
| 7. | Изготовление комплекта специального оборудования, предусмотренного технической документацией; оборудования для регулировки и испытаний, отличающегося по своим техническим характеристикам от имеющегося в организации | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 8. | Прочие работы | Затраты на разбивку судна на плазе.  Затраты, не предусмотренные предыдущими статьями, в пределах норм, установленных законодательством. |

- - - - - - - - - - - - - - -

<1> С учетом содержания п. 8 настоящего приложения.

<2> Подстатья «Изготовление опытного образца (опытной партии) нового изделия» при строительстве судов не применяется.

<3> Могут относиться на статью калькуляции «Специальные затраты».

8. В статью калькуляции «Затраты на специальную технологическую оснастку» (строка 0500) включаются затраты на изготовление, приобретение, восстановление, ремонт и поддержание в рабочем состоянии специальной технологической оснастки целевого назначения, к которой относится специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретной продукции, в том числе:

затраты на изготовление специальной технологической оснастки, специальных инструментов и приспособлений собственного изготовления;

приобретение специальной технологической оснастки, специальных инструментов и приспособлений;

ремонт, восстановление и поддержание в рабочем состоянии специальной технологической оснастки, специальных инструментов и приспособлений.

Особенностью специальной технологической оснастки, специальных инструментов и приспособлений в судостроении является то, что они изготавливаются по специально разработанным чертежам и техническим условиям, применяются для производства конкретного вида продукции или на судах только рассматриваемого проекта. Использование их для производства других изделий (на судах других проектов) требует, как правило, переделки и переналадки.

В судостроении к специальной технологической оснастке относятся специально спроектированные технологические приспособления для сборки секций, блоков и узлов, в том числе специальные постели и кантователи,устройства и инструменты, а также шаблоны, специальные пресс-формы, леса и ограждения и т.д.

Затраты на изготовление специальной технологической оснастки, специальных инструментов и приспособлений собственного изготовления учитываются по себестоимости их изготовления, за исключением общехозяйственных расходов. Указанные затраты полностью списываются на головное судно или по соглашению с заказчиком – по номе распределения на первые суда серии.

Затраты на восстановление, ремонт и модернизацию первоначального основного комплекта оснастки, включаемые в себестоимость при строительстве судов серии, за исключением головного судна, а также на изготовление новой дополнительной оснастки, проектируемой в процессе строительства судов серии, за исключением головного судна, при планировании определяются в процентном отношении к стоимости основного комплекта оснастки с учетом типов судов, организации строительства и количества судов в серии.

9. В статью калькуляции «Специальные затраты» (строка 0700) включаются затраты на содержание специальных служб организации, оказание специальной технической помощи сторонними организациями, проведение в соответствии с технологическими процессами различных видов испытаний, а также затраты, связанные с обеспечением этих испытаний, в том числе:

содержание специальных служб и объектов;

расходы на проведение испытаний;

специальная техническая помощь сторонних организаций;

изготовление технической документации;

устранение конструктивных недостатков по согласованию с заказчиком, если иное не предусмотрено отдельным контрактом;

прочие работы.

Трудоемкость приемо-сдаточных испытаний судов (швартовных, ходовых) включается в технологическую трудоемкость их строительства. При этом, необходимо учитывать особенности определения фактической трудоемкости и стоимости нормо-часа для сдаточной команды.

Специальные затраты включаются в себестоимость продукции отдельной статьей калькуляции, если иное не предусмотрено учетной политикой предприятия (организации).

Номенклатура специальных затрат приведена в таблице 3.

Таблица 3

**Номенклатура специальных затрат**

| № п/п | Направления работ | Наименование затрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание испытательных подразделений и лабораторий специального технического контроля, связанные с выполнением работ по приемке подлежащих испытаниям изделий, опытных образцов (опытных партий) и используемых при производстве материальных ресурсов, подготовке и проведению их испытаний, демонтажу и отправке изделий по принадлежности. Затраты на проведение испытаний [<1>](#Par504) | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на командировки.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций.  Затраты по аренде помещений, полигонов, стендов для испытаний.  Стоимость готовых изделий, используемых при испытаниях.  Затраты на содержание специального оборудования и транспортных средств.  Затраты по содержанию специальных объектов, расположенных вне организации. |
| 2. | Специальная техническая помощь сторонних организаций при испытаниях продукции | Оплата работ и услуг научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других специальных организаций за оказание технической и организационной помощи.  Авторский надзор[<2>](#Par505).  Техническое сопровождение [<2>](#Par505). |
| 3. | Изготовление технической документации | Затраты по составлению и изданию технических описаний, паспортов, справочников, альбомов и другой технической документации. |
| 4. | Устранение конструктивных недостатков по согласованию с заказчиком | Затраты, не увеличивающие стоимость амортизируемого имущества, связанные с устранением конструктивных недостатков, выявленных в процессе испытания и эксплуатации изделий; текущей модернизацией изделий; повышением надежности продукции, ее долговечности (увеличения ресурса). |
| 5. | Добровольное страхование | Добровольное медицинское страхование в пределах норм, установленных в [подпункте «и» пункта 15](#Par156) приложения № 3 к настоящему Порядку при проведении отдельных видов работ по требованиям заказчика при командировании на территорию иностранных государств.  Добровольное страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью работников, а также их смертью при выполнении работ на территории иностранных государств по требованиям заказчика.  Добровольное страхование продукции при проведении испытаний. |
| 6. | Прочие работы | Иные специальные затраты, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для строительства судна, в том числе на:  несение дежурно-вахтенной и старшинской служб в период строительства и испытаний судна, на питание членов сдаточных команд в период проведения ходовых испытаний при нахождении судна в плавании, на обучение и проведение медицинских осмотров членов сдаточной команды;  монтаж–демонтаж лесов, необходимых для выполнения работ как снаружи, так и внутри корпуса судна [<3>](#Par455);  плазовую подготовку заказа, неразрушающий контроль в ходе строительства заказа;  содержание (аренду) таких объектов, как достроечные набережные, стапеля, гидроузлы для вывода судна со стапеля и т.д.;  выполнение дноуглубительных работ в обеспечение глубин в акватории, позволяющих обеспечивать беспрепятственный выход строящегося судна на ходовые испытания;  оплату наблюдения Российского морского регистра судоходств (Российского Речного Регистра) по утвержденным тарифам;  оплата технадзора на строящемся судне;  приобретение, изготовление, монтаж, испытания, эксплуатация, демонтаж, ремонт оборудования и систем временных коммуникаций для обслуживания судна на стапеле, слипе и на плаву (временного отопления, освещения, вентиляции, водо– и пароснабжения, воздушных, ацетиленовых, кислородных и других магистралей);  реализация мероприятий по обеспечению ПДИТР;  уборка помещений судов, утепление конструкций и помещений в зимний период;  оплата за пользование сторонними транспортными средствами в период достройки и испытаний, а также оплата железнодорожного транспорта при перевозке частей судна к месту сборки;  привлечение плавсредств предприятий (буксиры, плавучие доки, плавучие краны, дебаркадеры и т.д.) для обеспечения перестановок и обслуживания судна в соответствии с технологией строительства судна;  работы кранов по погрузке и выгрузке (автомобильных, железнодорожных, плавучих, портальных и других кранов) в период достройки и испытаний;  водолазные работы во время спуска, поднятия на причальную стенку, доставку в док судна, в том числе стоимость работ специализированных судов, обеспечивающих эти работы, и прочие расходы;  оплату за пользование чужим доком по стоимости доко-суток;  затраты на пользование своим доком, включая затраты на ввод, подъем, стоянку, спуск судна и по обслуживанию всеми видами энергии по себестоимости доко-суток;  лоцманский сбор за проводку судов;  услуги по предоставлению работников (технического и управленческого персонала) сторонними организациями;  оплату за проверку санитарного состояния судна;  оплата дезинфекции и дозиметрического контроля;  оказание услуг службами вспомогательного производства по обслуживанию судов на стапеле;  оплату труда с обязательными отчислениями на социальное страхование заводских экипажей;  специальное питание;  размножение документации собственными силами для передачи заказчику вместе с судном;  оплата метрологической поверки средств измерений, размещенных на судне;  затраты на проведение поверки дополнительных (сверхштатных) спасательных средств и индивидуальных средств защиты, используемых при проведении испытаний (шлюпки, плоты, спасательные жилеты, индивидуальные дыхательные аппараты и другие средства);  проведение технико-экономических экспертиз трудоемкости и цены по согласованию с заказчиком. |

- - - - - - - - - - - - - - -

<1> В том случае, если стоимость испытываемого изделия или иные специальные расходы возмещаются заказчиком по отдельному государственному контракту (контракту), то в «Специальные затраты» они не включаются.

<2> Могут относиться к затратам на подготовку и освоение производства.

[<3>](#Par455) В соответствии с учетной политикой организации может учитываться по статье калькуляции «Затраты на специальную технологическую оснастку».

10. В статью калькуляции «Общепроизводственные затраты» (строка 0800) включаются затраты, связанные с управлением и обслуживанием производства в соответствии с номенклатурой общепроизводственных затрат, приведенной в таблице 4, за исключением затрат, включенных в себестоимость продукции прямым методом отнесения затрат.

В состав общепроизводственных затрат не включаются расходы на работы, выполняемые для собственного капитального строительства, а также услуги для непромышленных хозяйств.

Общепроизводственные затраты могут формироваться по каждому структурному подразделению (цеху) или по организации-строителю в целом и включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному этой организацией показателю прямых затрат, характеризующему продукцию контракта и иную продукцию, выпускаемую организацией, в соответствии с ее учетной политикой.

В качестве такого показателя приоритетным является основная заработная плата основных работников.

Таблица 4

**Номенклатура общепроизводственных затрат**

| № п/п | Виды затрат | Характеристика затрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация зданий, сооружений, производственного оборудования, транспортных средств (имущества) | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. |
| 2. | Амортизация нематериальных активов,  непосредственно связанных с производством и управлением предприятием, включая программные продукты, ноу-хау, изобретения, полезные модели и промышленные образцы | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе затраты на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с отдельным государственным контрактом (контрактом) и результаты этих работ будут использованы при строительстве судна. |
| 3. | Ремонт зданий, сооружений, производственного оборудования, транспортных средств | Стоимость материалов и запасных частей, необходимых для ремонта.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за ремонт основных производственных фондов.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 4. | Содержание и эксплуатация имущества общепроизводственного назначения | Материальные затраты, необходимые на хозяйственные нужды производственных подразделений организации, а также на содержание оборудования.  Затраты на все виды топлива, энергии, воды, расходуемые на хозяйственные нужды производственных помещений.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и эксплуатацию производственных основных фондов.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 5. | Содержание аппарата управления цеха | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 6. | Внутризаводское перемещение грузов | Затраты на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны транспортных средств, занятых перемещением грузов на территории организации, в том числе стоимости топлива и энергии всех видов, израсходованных в процессе эксплуатации.  Материальные затраты, необходимые для содержания и эксплуатации транспортных средств.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников, занятых перемещением, погрузкой и выгрузкой грузов.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 7. | Испытания, проводимые силами производственных подразделений и связанные с обеспечением технологического процесса | Стоимость материалов, полуфабрикатов, всех видов энергии и услуг, израсходованных на испытания.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата).  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 8. | Изобретательство, рационализаторство и технические усовершенствования для внедрения в производство. Проведение связанных с этим опытов, а также изготовление моделей и образцов | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников. Выплаты авторского вознаграждения изобретателям и рационализаторам, денежные выплаты за содействие в изобретательстве и рационализаторстве.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 9. | Охрана труда | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда.  Износ спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений, стоимость их ремонта, стирки, чистки.  Стоимость мыла и других моющих и дезинфицирующих средств.  Стоимость спецпитания, выдаваемая работникам горячих цехов и вредных производств.  Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для цеховых аптечек.  Затраты на приобретение справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда.  Затраты на приобретение молока и лечебно-профилактического питания, выдаваемых работникам вредных производств и горячих цехов. |
| 10. | Прочие затраты общепроизводственного назначения | Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств производственного назначения.  Затраты на приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения, необходимые для работы производственного оборудования, включая фиксированный разовый и периодические платежи.  Затраты по лицензированию отдельных видов производственной деятельности.  Затраты на обучение и подготовку работников производственных подразделений.  Затраты, связанные с подготовкой (переподготовкой) основных работников с целью поддержания требуемой квалификации в случаях, когда законодательством Российской Федерации определены требования к минимальному уровню такой подготовки, а также затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией материально-технической базы, необходимой для подготовки (переподготовки) указанных работников.  Канцелярские затраты производственных подразделений.  Затраты на поверку и аттестацию измерительных приборов и оборудования.  Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации производственного оборудования и оборудования, необходимого для управления производственными подразделениями.  Затраты на приобретение, ремонт, восстановление инструмента и приспособлений общего назначения.  Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование работников управления производственных подразделений организации и работников службы технического контроля в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм, установленных в [подпункте «и» пункта 15](#Par156) приложения №3 к настоящему Порядку.  Иные затраты общепроизводственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для строительства судна. |

11. В статью калькуляции «Общехозяйственные затраты» (строка 0900) включаются затраты, связанные с управлением деятельностью организации в целом в соответствии с номенклатурой общехозяйственных затрат, приведенной в таблице 5, за исключением затрат, включенных в себестоимость продукции прямым методом отнесения затрат.

Общехозяйственные затраты включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией-строителем показателю прямых затрат, характеризующему продукцию контракта и иную продукцию, выпускаемую организацией, в соответствии с учетной политикой организации.

В качестве такого показателя приоритетным является основная заработная плата основных работников.

На продукцию внутризаводского оборота, к которой относится продукция собственного производства, потребляемая внутри организации на производственные нужды, общехозяйственные затраты не распределяются.

Таблица 5

**Номенклатура общехозяйственных затрат**

**(административно-управленческих расходов)**

| № п/п | Виды затрат | Характеристика затрат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Амортизация основных средств общехозяйственного назначения | Начисление амортизации основных средств общехозяйственного назначения, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. |
| 2. | Амортизация нематериальных активов | Начисление амортизации, в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации. |
| 3. | Содержание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения | Материальные затраты, необходимые для содержания, эксплуатации и ремонта зданий, сооружений, оборудования и других основных средств общехозяйственного назначения.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников ремонтных и обслуживающих подразделений организации, ответственных за содержание и ремонт основных фондов, связанных с управлением организацией.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 4. | Содержание аппарата управления организацией и прочего общехозяйственного персонала | Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 5. | Командировочные затраты | Затраты на оплату командировок, связанных с управлением и организацией ремонта, содержания и эксплуатации основных фондов общехозяйственного, общепроизводственного и производственного назначения. |
| 6. | Содержание пожарной службы, охраны | Материальные затраты, необходимые для содержания, обслуживания и ремонта сигнализаций, противопожарных устройств, специализированного оборудования, приспособлений и средств организации. Затраты на организацию и проведение обязательных противопожарных мероприятий, установленных нормативно-правовыми актами.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников пожарного подразделения и подразделения охраны организации.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  Затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций. |
| 7. | Испытания для определения качества материальных ресурсов собственного изготовления и приобретаемых | Материальные затраты.  Затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников подразделения технического контроля организации.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 8. | Затраты на подготовку и переподготовку работников организации. Затраты по подбору и найму работников | Расходы на подготовку и переподготовку кадров, в том числе повышение квалификации работников, состоящих в штате. Указанные работы осуществляются на контрактной основе с образовательными учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус.  Выплаты работникам организации средней заработной платы по основному месту работы за время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров.  Оплата труда специалистов и квалифицированных работников по руководству обучением в условиях производства и производственной практики.  Расходы на подбор кадров, включая расходы на услуги специальных организаций по набору кадров.  Страховые взносы на обязательное социальное страхование со всех видов оплаты труда в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде. |
| 9. | Изобретательство и рационализаторство | Затраты на выплату авторского вознаграждения изобретателям и рационализаторам, денежные выплаты за содействие в изобретательстве и рационализаторстве (кроме затрат, включаемых в [пункт 7](#Par565) таблицы 4 Приложения № 3 к настоящему Порядку). |
| 10. | Охрана труда | Затраты на устройство и содержание ограждений, установок, приспособлений, обеспечивающих технику безопасности условий труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации:  материальные затраты;  затраты на оплату труда (основная и дополнительная заработная плата) работников;  страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде.  затраты на оплату работ и услуг сторонних организаций.  Затраты на приобретение спецодежды, спецобуви и индивидуальных защитных приспособлений, их ремонт, стирку и чистку.  Затраты на приобретение мыла и других моющих и дезинфицирующих средств.  Затраты на приобретение медикаментов и лекарств для комплектования аптечек первой медицинской помощи.  Затраты на приобретение и оформление справочников, плакатов, информационных табличек по охране труда (обязательность наличия которых в организации установлена требованиями нормативно-правовых актов). |
| 11. | Прочие затраты общехозяйственного назначения | Затраты на приобретение неисключительного права на программное обеспечение, используемое в производстве и управлении, включая фиксированный разовый и периодические платежи.  Затраты по оплате сотовой связи.  Отчисления организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, для формирования резервов (кроме резерва, предназначенного для финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов), в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Затраты на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета.  Затраты на поддержание мобилизационных мощностей при отсутствии финансирования данных затрат за счет средств бюджета.  Затраты на приобретение, ремонт восстановление и заточку малоценных инструментов и приспособлений общего назначения.  Затраты на аренду (финансовую аренду) основных средств общехозяйственного назначения.  Затраты по лицензированию отдельных видов деятельности, в том числе затраты, связанные с аттестацией взрывопожароопасных производств и рабочих мест.  Затраты на обязательное проведение мероприятий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  Затраты на стандартизацию.  Затраты на специальную связь (доставка секретной корреспонденции, абонентская плата за пользование правительственной связью).  Затраты на транспортировку работников к месту работы и обратно специальными маршрутами, ведомственным транспортом в силу технологических особенностей производства, в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования.  Затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации оборудования общехозяйственного назначения.  Затраты на дезинфекцию (дезинсекцию), дератизацию.  Затраты на участие в выставках, связанных с презентацией продукции.  Затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование основных работников, работников управления организации и прочего общехозяйственного персонала, в том числе работников, занятых эксплуатацией основных фондов, связанных с управлением организацией, в соответствии с локальными нормативными актами организации, в пределах норм, установленных в [подпункте «и» пункта 15](#Par156) приложения №3 к настоящему Порядку.  Иные затраты общехозяйственного назначения, не предусмотренные предыдущими статьями, необходимые для строительства судна. |

12. В статью калькуляции «Прочие прямые затраты» (строка 1100) включаются следующие затраты:

затраты по обязательным видам страхования, возникающим при производстве продукции;

затраты на инициативные опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы в размере, согласованном с заказчиком, если ранее указанные затраты не были возмещены в соответствии с отдельным контрактом и результаты этих работ используются при производстве продукции;

затраты исполнителя на страхование риска случайной гибели судна в период его строительства, включая проведение всех видов испытаний, в размере, необходимом для страхового покрытия ущерба судну, по согласованию с заказчиком;

затраты на приобретение (включая фиксированный разовый и периодические платежи) неисключительного права (неисключительная лицензия) на использование программного обеспечения, необходимые для производства продукции;

затраты на обращение с радиоактивными отходами;

затраты по специальной проверке и специальным исследованиям в области защиты информации материальных ресурсов, используемых при изготовлении продукции;

затраты организации на получение и обслуживание банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта в случае, если такие требования установлены заказчиком;

затраты на обязательную сертификацию продукции и услуг, а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны;

затраты на создание резерва на гарантийное обслуживание, связанное с содержанием персонала, обеспечивающего эксплуатацию судна у заказчика (потребителя) в пределах установленного гарантийного срока (инструктаж, техническое обслуживание, наладка, проверка правильности использования изделий и др.) и гарантийным ремонтом этих изделий в соответствии с установленными нормами;

иные затраты, необходимые для строительства судна по контракту, не учтенные по другим статьям калькуляции.

13. Статья калькуляции «Коммерческие (внепроизводственные) затраты» (строка 1400) включает следующие затраты, связанные с транспортировкой судна от места строительства к месту передачи заказчику и его подготовкой к транспортировке в соответствии с технической документацией и условиями поставки, указанными в государственном контракте (контракте):

услуги вспомогательных цехов (участков) по изготовлению тары и упаковки, по консервации и затариванию построенного судна;

основная и дополнительная заработная плата работников, занятых упаковкой, консервацией и затариванием судна на складе готовой продукции со страховыми взносами на обязательное социальное страхование, определяемые в соответствии с установленными тарифами. При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде;

стоимость тары, приобретаемой на стороне;

оплата услуг сторонних организаций по затариванию и упаковке судна.

Затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой продукции включаются в статью калькуляции «Коммерческие (внепроизводственные) затраты» в тех случаях, когда затаривание и упаковка готовой продукции производится после ее сдачи на склад, за исключением случаев, когда государственным заказчиком (заказчиком) предусматривается отпуск продукции без затаривания и упаковки.

В случае, когда затаривание продукции в соответствии с технологическим процессом производится в производственных подразделениях организации до сдачи ее на склад готовой продукции, стоимость тары и упаковки включается в себестоимость продукции, затраты при этом планируются по соответствующим статьям затрат.

14. В статью калькуляции «Проценты по кредитам» (строка 1500) включаются затраты на уплату процентов по кредитам в случае планируемой поставки продукции единственным исполнителем, в размере не более суммы, определенной с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату расчета цены плюс 1,5 процентного пункта, если не предусмотрено субсидирование данных затрат из федерального бюджета на момент формирования цены строительства судна.

Размер, срок и периодичность предоставления кредитной организацией кредита определяется организацией по согласованию с заказчиком исходя из потребности организации в денежных средствах на производство продукции, с учетом предложенного заказчиком размера аванса.

15. Не включаются в состав затрат, относящихся в цену продукции:

а) представительские затраты, превышающие 4 процента от расходов на оплату труда. Затраты на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний к представительским не относятся.

б) затраты на капитальные вложения в виде затрат по приобретению и (или) созданию объектов основных средств и нематериальных активов, а также затрат, осуществляемых в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств, увеличивающих стоимость амортизируемого имущества;

в) затраты на участие в выставках, кроме согласованных с заказчиком затрат на участие в выставках, связанных с презентацией продукции;

г) затраты, связанные с содержанием состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации, в том числе жилищно-коммунальные хозяйства, пошивочные и другие мастерские бытового обслуживания, столовые и буфеты (кроме помещений объектов общественного питания, обслуживающих трудовые коллективы организации), детские дошкольные учреждения, охотничьи и лесные хозяйства, дома отдыха, санатории, другие учреждения оздоровительного и культурно-просветительного назначения;

д) затраты на рекламу;

е) затраты на сувенирную продукцию;

ж) затраты на участие в симпозиумах, семинарах, конференциях, не связанных со строительством судна.

з) затраты по командировкам на территорию иностранных государств, за исключением затрат по командировкам в целях организации кооперации по поставкам продукции, в том числе комплектующих изделий иностранного производства, предусмотренных условиями контракта и (или) технической документацией, и (или) выполнения задач по требованию заказчика.

и) затраты на добровольное медицинское и пенсионное страхование работников организации в размере, превышающем 3 процента (по каждому виду страхования) от суммы расходов на оплату труда, в случае если включение таких затрат в себестоимость продукции приведет к увеличению цены продукции более чем на 0,5 процента относительно цены, не включающей такие затраты;

к) затраты организации на оплату имущества (в том числе начисление амортизации), полученного по договорам лизинга, в соответствии с которыми такая организация выступает одновременно продавцом и лизингополучателем указанного имущества.

16. В статью калькуляции «Административно-управленческие расходы» (строка 1600) включаются расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом в соответствии с составом, приведенным в таблице 5 к настоящему Порядку, в случае если учетной политикой организации данные затраты признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый результат государственного контракта (контракта). В указанном случае статья калькуляции "Общехозяйственные затраты" не применяется.

Административно-управленческие расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат, характеризующему продукцию контракта и иную продукцию, выпускаемую организацией, в соответствии с учетной политикой организации или иным документом, сформированным главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, и утвержденным руководителем организации. В качестве такого показателя приоритетным является основная заработная плата основных работников.

Приложение № 4

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Плановая калькуляция затрат на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование судна |  |
| Номер проекта судна |  |
| Код по [ОКПД 2](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=344262#l0) (шифр) |  |
| Код по ЕКПС (при наличии) |  |
| Калькуляционная единица | судно |
| Техническая документация |  |
|  | (технический проект) орган (организация) и дата утверждения |
| Порядковый номер заказа в серии |  |
|  |  |

*(руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строк  <1> | Наименование статей калькуляции | Стоимостная оценка затрат по статье в условиях первого года строительства | Затраты по статье в первом году строительства  <2> | n-ый год <2> | | | Стоимостная оценка затрат на весь срок строительства  <2> | Примечание <4> |
| стоимостная оценка плановых затрат n-ого года в условиях первого года строительства | приме-няемый индекс цен <3> | затраты n-го года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0100** | Материальные затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 0102 | приобретение полуфабрикатов <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | возвратные отходы <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104 | приобретение комплектующих изделий,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | комплектующие изделия отечественного производства, <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 01042 | комплектующие изделия иностранного производства, <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 01043 | контрагентские поставки отечественного производства <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 01044 | контрагентские поставки иностранного производства, <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0105 | оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 01051 | работы в рамках технологической трудоемкости, передаваемые сторонним организациям <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 01052 | контрагентские работы <5>, <6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0106 | транспортно-заготовительные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 0107 | топливо на технологические цели <5>, <7> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0108 | энергия на технологические цели <5>, <7> |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | тара и упаковка |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | затраты на изделия собственного производства <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| **0200** | Затраты на оплату труда,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудоемкость, нормо-час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плата за час |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |
| 0202 | дополнительная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив, % |  |  |  |  |  |  |  |
| **0300** | Страховые взносы на обязательное социальное страхование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив % |  |  |  |  |  |  |  |
| **0400** | Затраты на подготовку и освоение производства,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | пусковые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 0402 | затраты на подготовку и освоение новых видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| **0500** | Затраты на специальную технологическую оснастку <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| **0700** | Специальные затраты <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| **0800** | Общепроизводственные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив % |  |  |  |  |  |  |  |
| **0900** | Общехозяйственные затраты <8> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив % |  |  |  |  |  |  |  |
| **1100** | Прочие прямые затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 | затраты на страхование судна |  |  |  |  |  |  |  |
| 11002 | затраты на банковскую гарантию |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 | другие прочие прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| **1300** | Производственная себестоимость  (сумма строк 0100, 0200, 0300, 0400, 0500 – 1100) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1400** | Коммерческие (внепроизводственные) затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| **1500** | Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |
| **1600** | Административно-управленческие расходы <8> |  |  |  |  |  |  |  |
| **1700** | Себестоимость продукции  (сумма строк 1300, 1400, 1500) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1800** | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| **1900** | Цена продукции (без НДС)  (сумма строк 1700, 1800) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

<1> В целях унификации требований законодательства в области государственного регулирования цен нумерация строк соответствует принятой в формах калькуляции затрат, утвержденных приказом ФАС России от 26.08.2019 № 1138/19 «Об утверждении форм документов, предусмотренных положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465».

<2> В случае, когда технологический цикл производства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его окончания и поставки судна, графы 4-8 сокращаются.

<3> В пояснительной записке, прилагаемой к расчетно-калькуляционным материалам, организацией приводится обоснование применяемого индекса цен (в случае использования).

<4> В том числе могут быть указаны сведения о нормативах и экономических показателях организации, используемых при определении цены продукции.

<5> При стоимостной оценке плановых затрат первого года строительства и *n*-ых лет в условиях первого года строительства в случае отсутствия исходных данных, достаточных для детализации затрат по статье калькуляции может применяться укрупненный расчет.

<6> Рекомендуется заполнять в соответствии с учетной политикой организации.

<7> Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их определения, установленным в учетной политике организации.

<8> В случае, если учетной политикой организации расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом, признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый результат государственного контракта (контракта), то эти расходы включаются в статью Административно-управленческие расходы, которая включается в Плановую калькуляцию затрат строкой 1600. В указанном случае статья калькуляции "Общехозяйственные затраты" (строка **0900**) не применяется.

Используемые сокращения и их расшифровка:

ОКПД 2 – Общероссийский [классификатор](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=344262#l0) продукции по видам экономической деятельности;

ЕКПС – Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных нужд;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Приложение № 5

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Отчетная калькуляция затрат за \_\_\_\_\_\_ гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование судна |  |
| Номер проекта судна |  |
| Код по [ОКПД 2](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=344262#l0) (шифр) |  |
| Код по ЕКПС (при наличии) |  |
| Калькуляционная единица | судно |
| Техническая документация |  |
|  | (технический проект) орган (организация) и дата утверждения |
| Порядковый номер заказа в серии |  |
|  |  |

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строк  <1> | Наименование статей калькуляции | Первый год производства | | | n-ый год производства <2> | | | Итого <2> | | | Примечание <3> |
| Объем бюджетного финансирования | План | Факт | Объем бюджетного финансирования | План | Факт | Объем бюджетного финансирования | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0100** | Материальные затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0102 | приобретение полуфабрикатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0103 | возвратные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0104 | приобретение комплектующих изделий,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01041 | комплектующие изделия отечественного производства, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01042 | комплектующие изделия иностранного производства, <4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01043 | контрагентские поставки отечественного производства <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01044 | контрагентские поставки иностранного производства, <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0105 | оплата работ и услуг сторонних организаций производственного характера,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01051 | работы в рамках технологической трудоемкости, передаваемые сторонним организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01052 | контрагентские работы <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0106 | транспортно-заготовительные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0107 | топливо на технологические цели <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0108 | энергия на технологические цели <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0109 | тара и упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | затраты на изделия собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0200** | Затраты на оплату труда,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудоемкость, нормо-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плата за час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0202 | дополнительная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0300** | Страховые взносы на обязательное социальное страхование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0400** | Затраты на подготовку и освоение производства,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | пусковые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0402 | затраты на подготовку и освоение новых видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0500** | Затраты на специальную технологическую оснастку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0700** | Специальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0800** | Общепроизводственные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0900** | Общехозяйственные затраты <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | норматив, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1100** | Прочие прямые затраты,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 | затраты на страхование судна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11002 | затраты на банковскую гарантию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11003 | другие прочие прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1300** | Производственная себестоимость  (сумма строк 0100, 0200, 0300, 0400, 0500 - 1100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1400** | Коммерческие (внепроизводственные) затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1500** | Проценты по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1700** | Себестоимость продукции  (сумма строк 1300, 1400, 1500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1600** | Административно-управленческие расходы <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1800** | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1900** | Цена продукции (без НДС)  (сумма строк 1700, 1800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

<1> В целях унификации требований законодательства в области регулирования цен на продукцию судостроения, поставляемую для государственных нужд и по государственному оборонному заказу сохранена нумерация строк, используемая в калькуляциях затрат, утвержденных приказом ФАС России от 26.08.2019 N 1138/19 «Об утверждении форм документов, предусмотренных положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465».

<2> В случае, когда технологический цикл производства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его окончания и поставки судна, графы 6-11 сокращаются

<3> В том числе могут быть указаны сведения о нормативах и экономических показателях организации, используемых при определении цены продукции.

<4> Рекомендуется заполнять в соответствии с учетной политикой организации.

<5> Представляется расчет-обоснование данного вида затрат в соответствии с механизмом их определения, установленным в учетной политике организации.

<6> В случае, если учетной политикой организации расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом, признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый результат государственного контракта (контракта), то эти расходы включаются в статью Административно-управленческие расходы, которая включается в **Плановую калькуляцию затрат** строкой 1600. В указанном случае статья калькуляции "Общехозяйственные затраты" (строка **0900**) не применяется.

Используемые сокращения и их расшифровка:

ОКП - Общероссийский классификатор продукции;

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности;

ЕКПС - Единый кодификатор предметов снабжения для федеральных государственных нужд;

ТУ - технические условия;

ТЗ - техническое задание;

КД - конструкторская документация;

ГОСТ - государственный стандарт.

Приложение № 6

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка затрат на приобретение сырья, материалов и вспомогательных материалов**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование <1> | Код материала в соответствии с ГОСТ 5Р.0376-2015 по отраслевому классификатору материалов (ОКМ) | Единица измерения | Норма расхода (всего) | Стоимостная оценка затрат в условиях первого года производства (год \_\_\_) <2> | | | | Планируемый период <2> | | | | | | | |
| цена за единицу измерения в соответствии с обосновывающим документом <3> (руб.) | обосновывающие цену поставки документы (номер и дата договора, протокола, счета, коммерческого предложения, иное), наименование поставщика | применяемый индекс цен <4> | затраты (руб.) | первый год производства (год \_\_\_\_) | | | *n*-ый год производства (год\_\_\_\_) | | | | итого сумма затрат за весь период производства (руб.) |
| количество | цена за единицу измерения <3> (руб.) | затраты (руб.) | количество | применяемый индекс цен <4> | цена за единицу измерения в условиях *n*-го года производства <3>(руб.) | затраты *n*-го года (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО по разделу 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сырье и основные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Возвратные отходы (вычитаются): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

-------------------

<1> Расшифровка заполняется с группировкой материалов (по отраслевому классификатору материалов (ОКМ), а также с отражением в каждой группе материалов, закупаемых по импорту), при этом также указывается общая сумма по каждой группе материалов и по разделу ОКМ. Код группы материалов – первые четыре знака по ОКМ.

<2> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его поставки, для граф 6 - 9 используется заголовок «Планируемый период», а графы 10 – 17 исключаются.

<3> Затраты на поставляемую продукцию включаются в цену продукции без учета НДС, за исключением случаев, когда продукция, на которую формируется цена, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость или организация не признается налогоплательщиком указанного налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В таких случаях затраты указываются с учетом НДС и представляется соответствующее обоснование в пояснительной записке.

<4> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

Используемые сокращения и их расшифровка:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Приложение № 7

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка затрат на приобретение комплектующих изделий**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код изделия в соответствии с ОСТ5Р.0264-2013 по отраслевому классификатору  А-ОКП по ОСТ5Р.0716 | Единица измере-ния | Норма расхода (всего) | Стоимостная оценка затрат в условиях первого года производства  (год \_\_\_ ) <1> | | | | Планируемый период <1> | | | | | | | | |
| цена за единицу измерения в соответствии с обосновывающим документом <2> (руб.) | обосновывающие цену поставки документы (наименование поставщика, номер и дата договора, протокола, счета, коммерческого предложения, иное) | применяемый индекс цен <3> | затраты (руб.) | первый год производства (год) | | | | *n*-ый год производства (год\_\_\_\_) | | | | итого сумма затрат за весь период производства (руб.) |
| количество | цена за единицу измерения <2> (руб.) | затраты (руб.) | количество | | цена за единицу измерения в условиях первого года производства <2> (руб.) | применяемый индекс цен <3> | затраты *n*-го года (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО по разделу 1 и 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Сырье и основные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| … | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Вспомогательные материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | Возвратные отходы (вычитаются): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его поставки, для граф 6 - 9 используется заголовок «Планируемый период», а графы 10 – 17 исключаются.

<2> Затраты на поставляемую продукцию включаются в цену продукции без учета НДС, за исключением случаев, когда продукция, на которую формируется цена, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость или организация не признается налогоплательщиком указанного налога в соответствии с Налоговым [кодексом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=345004#l0) Российской Федерации. В таких случаях затраты указываются с учетом НДС и представляется соответствующее обоснование в пояснительной записке.

<3> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

Используемые сокращения и их расшифровка:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Приложение №  8

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций производственного характера**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) <1> | Трудоемкость | Стоимостная оценка затрат в условиях первого года производства  (год \_\_\_\_\_) <2> | | | | Планируемый период <2> | | | | | | |
| цена в соответствии с обосновывающим документом <3> (руб.) | обоснование цены работ (услуг) (номер и дата договора, протокола, счета, коммерческого предложения, иное), наименование поставщика | применяемый индекс цен <4> | затраты (руб.) | затраты в первом году производства  (год \_\_\_) (руб.) | | *n*-ый год производства (год \_\_\_\_\_) | | | | итого сумма затрат за весь период производства (руб.) |
| трудо-емкость | затраты (руб.) | трудо-емкость | стоимостная оценка затрат *n*-го года в условиях первого года производства | применяемый индекс цен <4> | затраты (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочно: Длина кабеля при электромонтажных работах, метры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

-------------------

<1> В случае, если в соответствии с учетной политикой организации статья калькуляции «контрагентские работы» не предусмотрена в расшифровке выделяются отдельно группа работ в рамках технологической трудоемкости, передаваемых сторонним организациям.

<2> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его поставки, для граф 4-7 используется заголовок «Планируемый период», а графы 8 – 14

исключаются.

<3> Затраты на поставляемую продукцию включаются в цену продукции без учета НДС, за исключением случаев, когда продукция, на которую формируется цена, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость или организация не признается налогоплательщиком указанного налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В таких случаях затраты указываются с учетом НДС и представляется соответствующее обоснование в пояснительной записке.

<4> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

Используемые сокращения и их расшифровка:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Приложение № 9

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка затрат на основную заработную плату**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Фактически достигнутый уровень оплаты за предыдущий период  (год \_\_\_\_)  плата за час, руб. | Стоимостная оценка затрат в условиях первого года производства <1> | | | | Затраты первого года строительства <1> | | | *n*-ый год <1> | | | | Итого основная заработная плата, на весь период  строительства, руб. |
| технологическая трудоемкость собственных работ, нормо-час (человеко-час) | применяемый индекс цен <2> | плата за час, руб. | основная заработная плата, руб. | технологическая трудоемкость собственных работ, нормо-час (человеко-час) | плата за час, руб. | основная заработная плата первого года, руб. | технологическая трудоемкость собственных работ, нормо-час (человеко-час) | плата за час, руб. | применяемый индекс цен <2> | основная заработная плата *n*-го года, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе по подразделениям (цехам) <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Цех № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цех № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его поставки, для граф 4 - 7 используется заголовок «Планируемый период», а графы 8 – 15 исключаются.

<2> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

<3> В случае, если учетной политикой организации предусмотрено при планировании заработной платы использование показателя «плата за час» в целом по организации без разделения по цехам, строка 2 и последующие строки исключаются.

Приложение № 10

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расчет-обоснование <1> уровня (%) дополнительной заработной платы основных работников на 20\_\_ год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Период, предшествующий отчетному  (\_\_\_\_ г.) | Отчетный период/период, предшествующий планируемому (\_\_\_\_ г.) | | Планируемый период (\_\_\_\_ г.) <2> |
| факт | план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 |
| 1. | Основная заработная плата основных работников |  |  |  |  |
| 2. | Дополнительная заработная плата основных работников |  |  |  |  |
| 2.1 | в процентах к основной заработной плате основных работников, % |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> При наличии различных уровней дополнительной заработной платы основных работников для различных подразделений организации - потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) представляются расчеты-обоснования по каждому такому подразделению.

<2> В случае если технологический цикл строительства судна составляет более 1 года либо год начала строительства судна не соответствует году его поставки, то организация представляет сведения на планируемый период по годам.

Приложение № 11

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка затрат на специальную технологическую оснастку**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимостная оценка затрат  в условиях первого года производства  (год \_\_\_\_) <1> | | Планируемый период <1> | | | | |
| затраты в первом году производства (год \_\_\_\_)  (руб.) | *n*-ый год производства (год \_\_\_\_) | | | итого затрат за весь период строительства (руб.) |
| затраты (руб.) | обосновывающие затраты документы (наименование поставщика, номер и дата договора, протокола, счета, коммерческого предложения, иное) или метод расчета <2> | стоимостная оценка затрат n-ого года в условиях первого года производства (руб.) | применяемый индекс цен <3> | затраты в n-ом году производства (руб.) |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты на специальную технологическую оснастку - всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Остаточная стоимость оснастки по состоянию на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ |  |  | X | X | X | X |  |
| 2 | Стоимость приобретенной оснастки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стоимость вновь изготовленной оснастки - всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудоемкость, нормо-час |  |  |  |  | X |  |  |
|  | затраты на оплату труда - всего: |  |  |  |  | X |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная заработная плата |  |  |  |  | X |  |  |
|  | страховые взносы на обязательное социальное страхование |  |  |  |  | X |  |  |
|  | общепроизводственные затраты |  |  |  |  | X |  |  |
| 4 | Стоимость ремонта и поддержания в рабочем состоянии оснастки - всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трудоемкость, нормо-час |  |  |  |  | X |  |  |
|  | затраты на оплату труда - всего: |  |  |  |  | X |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительная заработная плата |  |  |  |  | X |  |  |
|  | страховые взносы на обязательное социальное страхование |  |  |  |  | X |  |  |
|  | общепроизводственные затраты |  |  |  |  | X |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства соответствует году его поставки, для граф 4 и 5 используется заголовок «Планируемый период», а графы 6 – 10 исключаются.

<2> При отсутствии обосновывающих документов расчет трудоемкости и затрат на специальную технологическую оснастку приводится отдельным документов или в составе пояснительной записки.

<3> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

Приложение № 12

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Смета и расчет общепроизводственных затрат <1> на \_\_\_\_\_ год**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подразделения/организации)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей <2> | Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год \_\_\_\_) | | Планируемый период <3> | | | |
| план | факт | применяемый индекс цен <4> | первый год производства (год \_\_\_\_) | применяемый индекс цен <2> | *n*-ый год производства (год \_\_\_\_) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Амортизация зданий, сооружений, производственного оборудования, транспортных средств (имущества) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |
| База распределения общепроизводственных затрат (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) <5> | |  |  |  |  |  |  |
| Отношение общепроизводственных затрат к базе распределения, % | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> При наличии различных уровней общепроизводственных затрат для разных подразделений организации - потенциального исполнителя представляются сметы в целом по организации и по каждому такому подразделению.

<2> Представляются по статьям затрат согласно типового состава затрат, включаемых в цену строительства судна (Приложение 3 к настоящему Порядку).

<3> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства судна соответствует году его поставки, графы 7 и 8 исключаются.

<4> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

<5> Указывается метод распределения затрат в соответствии с принятой в организации учетной политикой и подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год.

Приложение № 13

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Смета и расчет общехозяйственных затрат (административно-управленческих расходов) <1>**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование организации)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей <2> | Отчетный период/период, предшествующий планируемому (год \_\_\_\_) | | Планируемый период <3> | | | |
| план | факт | применяемый индекс цен <2> | первый год производства (год \_\_\_\_) | применяемый индекс цен <4> | *n*-ый год производства (год \_\_\_\_) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Амортизация основных средств общехозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |
| База распределения общехозяйственных затрат/административно-управленческих расходов (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) <5> | |  |  |  |  |  |  |
| Отношение общехозяйственных затрат/административно-управленческих расходов к базе распределения, % | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> Административно-управленческие расходы применяются в случае, если учетной политикой организации расходы, связанные с управлением деятельностью организации в целом, признаются расходами отчетного периода, в котором они возникли, и предусмотрено отнесение указанных затрат на финансовый результат государственного контракта (контракта).

<2> Представляются по статьям затрат согласно типового состава затрат, включаемых в цену строительства судна (Приложение 3 к настоящему Порядку).

<3> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства судна соответствует году его поставки, графы 7 и 8 исключаются.

<4> В пояснительной записке, прилагаемой к соответствующему предложению о цене, организацией представляется обоснование применяемых индексов цен.

<5> Указывается метод распределения затрат в соответствии с принятой в организации учетной политикой и подтверждается выпиской из учетной политики организации на соответствующий год.

Приложение № 14

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Расшифровка прочих прямых затрат**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование, номер проекта судна)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование затрат | Планируемый период <1> | | | Итого сумма затрат за весь период производства (руб.) | Основания для включения затрат и порядок определения затрат  <2> |
| затраты первого года производства (год \_\_\_\_), (руб.) | … | затраты *n*-го года производства (год \_\_\_\_) (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты по обязательным видам страхования, возникающим при производстве продукции |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо, ответственное за экономику организации |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |

--------------------

<1> В случае, если технологический цикл строительства судна составляет не более 1 года и год начала строительства судна соответствует году его поставки, графы 3, 4 и 5 исключаются.

<2> Основания для включения затрат и порядок (расчет) определения затрат, в том числе по годам периода строительства судна, могут быть приведены в пояснительной записке к предложению о цене (при использовании в расчете индексов цен представляется обоснование их применения). В этом случае в графе 7 указывается «Приведено в пояснительной записке».

Приложение № 15

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет (обоснование) трудоемкости строительства судна1, 2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  | | | | |  |
|  |  | (наименование разработчика проекта судна, номер проекта, зав. №) | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  | (тип судна) | | | | |  |
|  | Период строительства (начало - окончание) |  | | | | |  |
|  |  | (месяц, год - месяц, год) | | | | |  |
|  | Примененный норматив трудоемкости |  | | | | |  |
|  |  | (номер норматива, номер таблицы расчета удельной трудоемкости) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Укрупненная номенклатура видов работ | Масса, т | Трудоемкость удельная по нормативу, человеко-час/т | Коэффициенты по нормативу | | Трудоемкость удельная расчетная, человеко-час/т | Трудоемкость общая, тыс. человеко-час |
| Номер таблицы по нормативу \_\_\_\_\_\_\_ | Номер таблицы по нормативу \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
| К\_\_ | К\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обработка деталей корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предварительная сборка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трубомонтажные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Механомонтажные |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Достроечные |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испытания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по верфи |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление изделий МСЧ, \_\_\_ % |  |  |  |  |  |  |
| Трудоемкость строительства серийно освоенного судна | | | | | | |  |
| Коэффициент серийности \_\_\_-го судна в серии, Кi | | | | | | |  |
| Трудоемкость строительства \_\_\_-го судна в серии, тыс. человеко-часов | | | | | | |  |
| Коэффициент переработки норм времени, Кпн3 | | | | | | |  |
| Трудоемкость строительства \_\_\_-го судна в серии4, тыс. нормо-час | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель расчёта | |  | Руководитель организации, выполнившей расчёт | | |  |
|  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  (подпись) (ФИО) | |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись) (ФИО)* | | |  |
|  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 К расчету прилагается пояснительная записка с обоснованием примененных нормативов трудоемкости и принятых в расчете нормативных коэффициентов, с описанием технологических особенностей и условий строительства судна. | | | | | | |
|  | 2 Форма применяется для расчета трудоемкости строительства судна при определении НМЦК. | | | | | | |
|  | 3 Принимается в размере не более 1,20. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 С учетом коэффициента переработки норм. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 16

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет (обоснование) трудоемкости строительства судна1, 2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  | | | | |  |
|  |  | (наименование разработчика проекта судна, номер проекта) | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |
|  |  | (тип судна) | | | | |  |
|  | Период строительства (начало - окончание) |  | | | | |  |
|  |  | (месяц, год - месяц, год) | | | | |  |
|  | Примененный норматив трудоемкости |  | | | | |  |
|  |  | (номер норматива, номер таблицы расчета удельной трудоемкости) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Укрупненная номенклатура видов работ | Масса, т | Трудоемкость удельная по нормативу, человеко-час/т | Коэффициенты по нормативу | | Трудоемкость удельная расчетная, человеко-час/т | Трудоемкость общая, тыс. человеко-час |
| Номер таблицы по нормативу \_\_\_\_\_\_\_ | Номер таблицы по нормативу \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
| К\_\_ | К\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обработка деталей корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предварительная сборка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трубомонтажные |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Механомонтажные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Достроечные |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Испытания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по верфи |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление изделий МСЧ, \_\_\_ % |  | | | | |  |
| Трудоемкость строительства серийно освоенного судна, тыс. человеко-час | | | | | | |  |
| Коэффициент серийности \_\_\_\_-го судна в серии, Кi | | | | | | |  |
| Трудоемкость строительства \_\_\_\_-го судна в серии, тыс. человеко-час | | | | | | |  |
| Коэффициент годового выпуска судов, КN | | | | | | |  |
| Трудоемкость строительства \_\_\_\_-го судна в серии с учетом коэффициента КN, тыс. человеко-час | | | | | | |  |
| Коэффициент переработки норм времени, Кпн | | | | | | |  |
| Всего трудоемкость постройки \_\_\_\_\_го судна в серии 3, тыс. нормо-час | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель технологической службы организации-потенциального исполнителя | |  | Руководитель организации-потенциального исполнителя | | |  |
|  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись) (ФИО)* | |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись) (ФИО)* | | |  |
|  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 К расчету прилагается пояснительная записка с обоснованием примененных нормативов трудоемкости и принятых в расчете нормативных коэффициентов, с описанием технологических особенностей и условий строительства судна. | | | | | | |
|  | 2 Форма применяется для расчета трудоемкости строительства судна, на момент подготовки предложений о цене которого отсутствуют данные о фактической трудоемкости судов, ранее построенных в организации-потенциальном исполнителе по данному проекту. | | | | | | |
|  | 3 С учетом коэффициента серийности, коэффициента годового выпуска судов и коэффициента переработки норм. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 17

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет (обоснование) трудоемкости строительства судна** **серии, за исключением головного судна** **1, 2** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  | | | | |
|  |  | (наименование разработчика проекта судна, номер проекта, номер в серии) | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  | (тип судна) | | | | |
|  | Период строительства (начало - окончание) |  | | | | |
|  |  | (месяц, год - месяц, год) | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Номер цеха | Основное содержание видов работ | Технологическая трудоемкость предыдущего судна (зав. № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_-й в серии) 3,4, тыс. нормо-час | | | | |
| плановая (по нормативу) | фактическая (по бухгалтерскому учету) | непроизводительные и неправильно отнесённые трудозатраты5 | | принятая для расчета (гр. 4 - гр. 5) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| Трудоемкость постройки предыдущего судна (зав. № \_\_\_\_, \_\_\_\_-й в серии) | | | | | |  |
| Коэффициент серийности Кi по нормативу для предыдущего судна | | | | | |  |
| Коэффициент, учитывающий годовой выпуск судов КN , фактически сложившийся при строительстве предыдущего судна | | | | | |  |
| Трудоемкость постройки предыдущего судна (зав. № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_-й в серии) без учета Ki и KN | | | | | |  |
| Коэффициент серийности Кi по нормативу для планируемого судна | | | | | |  |
| Коэффициент годового выпуска судов КN для планируемого судна | | | | | |  |
| Трудоемкость строительства планируемого судна (\_\_\_\_-й в серии) с учетом коэффициентов Ki и КN 6 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель технологической службы организации-потенциального исполнителя | |  | Руководитель организации-потенциального исполнителя | | |
|  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  (подпись) (ФИО) | |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (подпись) (ФИО)* | | |
|  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 К расчету прилагается пояснительная записка с обоснованием примененных коэффициентов серийности, годового выпуска, описанием технологических особенностей и условий строительства судна, а также со справочными данными о трудоемкости построенных организацией-строителем судов рассматриваемого проекта по форме: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектант |  | | | | |
|  | Тип судна |  | | | | |
|  | Предприятие-строитель |  | | | | |
|  | Заводской номер |  |  |  |  |  |
|  | Номер в серии | 1 (головной) | 2 | 3 | … | N-ый |
|  | Год сдачи |  |  |  |  |  |
|  | Период строительства (начало - окончание), месяц, год. |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент переработки норм, Кпн |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая трудоемкость, тыс. нормо-час |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Форма применяется для определения трудоемкости строительства судна, на момент подготовки предложений о цене которого имеются данные о фактической трудоемкости судов, ранее построенных в организации-потенциальном исполнителе по данному проекту. | | | | | |
|  | 3 Предыдущим считается последнее сданное судно рассматриваемого проекта, построенное организацией-строителем к моменту подготовки предложений о цене. | | | | | |
|  | 4 При расхождении плановой (определённой по нормативу) и фактической трудоёмкости более, чем на 10%, величина трудоёмкости принимается для расчёта после проведения экспертизы расчётов трудоёмкости специализированной организацией, либо в размере, согласованном с заказчиком. | | | | | |
|  | 5 В соответствии с положениями РД5Р. ГКЛИ.3160-068-2003 «Руководящий документ. Корабли и суда. Порядок управления трудоёмкостью постройки, ремонта, переоборудования и модернизации». | | | | | |
|  | 6 При определении трудоемкости строительства планируемого судна, помимо указанных коэффициентов могут учитываться иные изменения условий строительства (в том числе по совершенствованию технологии, управления и других мероприятий, оформленных документально), с приведением соответствующих обоснований в пояснительной записке. | | | | | |

Приложение № 18

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Типовая форма обоснования НМЦК**

**Обоснование НМЦК**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Наименование судна |  |
| Номер проекта судна |  |
| Код по [ОКПД2](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=344262#l0) (шифр) |  |
| Код по ЕКПС (при наличии) |  |
| Калькуляционная единица | судно |
| Количество судов в цене контракта |  |
| Техническая документация |  |
|  | технический проект, орган (организация) и дата утверждения |
| Порядковый номер заказа (заказов) в серии |  |
| Планируемый период строительства судна | головное судно или номер (номера) в серии |
|  | начало (месяц, год) – окончание (месяц, год) |

1. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при направлении запросов о предоставлении ценовой информации исполнителям и при размещении запроса о предоставлении ценовой информации в единой информационной системе (на официальном сайте)

Для определения НМЦК заказчиком были использованы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кол-во цен участников

цены контракта на строительство судна (судов), предложенных различными потенциальными исполнителями (далее – участники):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участника | Дата регистрации полученных ценовых предложений  (день, месяц, год) | Входящий (регистраци-онный) номер ценовых предложений | Ценовое предложение (), руб.  <1> | Средняя цена участников <1> | Коэффициент вариации  <1> |
| Участник № 1 |  |  |  |  |  |
| Участник № 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Участник № *N* |  |  |  |

Участники № \_\_\_\_\_ направили ценовые предложения на основании повторного запроса заказчика. <2>

--------------------------------

<1> При определении цены контракта на строительство нескольких судов ценовые предложения участников, средняя цена и коэффициент вариации указывается для каждого судна.

<2> Указывается только в случае использования в расчете ценовых предложений, полученных от участников на основании повторного запроса, если такой запрос был направлен в связи с получением по первому запросу менее трех ценовых предложений или если коэффициент вариации, рассчитанный по ценовым предложения участников, направленных по первому запросу, превысил 20 %.

2. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при использовании общедоступной информации и осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов

Для определения НМЦК заказчиком были использованы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кол-во цен контрактов

цен контрактов на строительство идентичных и однородных судов:

| Наименование | Порядковый номер контракта | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | … | 3 |
| Предмет контракта |  |  |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |  |  |
| Наименование исполнителя |  |  |  |  |
| Способ размещения заказа |  |  |  |  |
| Номер и дата контракта |  |  |  |  |
| Источники информации о ценах судов, признанными идентичными (однородными) <1> |  |  |  |  |
| Срок начала строительства идентичного (однородного) судна |  |  |  |  |
| Срок окончания строительства идентичного (однородного) судна |  |  |  |  |
| Цена строительства идентичного (однородного) судна, руб.,  в том числе платежи (затраты) по годам строительства: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| *N* |  |  |  |  |
| Коммерческие и (или) финансовые условия поставок, учитываемые при приведении цены в сопоставимый вид <2>, в том числе: |  |  |  |  |
| коммерческое и (или) финансовое условие поставок |  |  |  |  |
| используемый коэффициент (индекс, поправка) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Основные характеристики судов, учитываемые при приведении цены в сопоставимый вид <3>,  в том числе: |  |  |  |  |
| основная характеристика судов |  |  |  |  |
| используемый коэффициент (формула, поправка) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен года его поставки <4> |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен первого года периода строительства судна, НМЦК которого определяется <5> |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен текущих лет на период строительства судна, НМЦК которого определяется <6> |  |  |  |  |
| Средняя цена, руб. <7> |  | | | |
| Коэффициент вариации (%)<8> |  | | | |

--------------------------------

<1> С целью получения общедоступной информации о рыночных ценах строительства судов следует осуществить поиск ценовой информации о заключенных заказчиками контрактах в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок, на электронных торговых площадках или на интернет-порталах заказчиков судов. При этом принимается информация о ценах строительства судов, содержащаяся в контрактах, которые исполнены в текущем году или в течение пяти предшествующих лет и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. Также может быть использована информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании контракта на проектирование судна, при условии раскрытия методологии расчета цен, а также иные источники информации.

<2> В соответствии с пунктами 16, 26, 27, а также подпунктом «а» пункта 28 или подпунктом «а» пункта 29 настоящего Порядка.

<3> В соответствии с пунктами 17, 26, 27, а также подпунктом «а» пункта 29 настоящего Порядка.

<4> В соответствии с подпунктом «б» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<5> В соответствии с подпунктом «в» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<6> В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<7> В соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка.

<8> В соответствии с пунктами 31 и 32 настоящего Порядка.

3. Определение НМЦК затратным методом

Расчет НМЦК затратным методом приводится по форме плановой калькуляции, приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядку, с учетом длительности технологического цикла производства судна.

При этом указывается наименование организации, производившей расчет НМЦК затратным методом.

4. Итоговое определение НМЦК с использованием нескольких методов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦКЕИ с учетом метода и способа расчета | | Значение |
| НМЦК на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Способ направления запросов о предоставлении ценовой информации исполнителям и/или размещения ценовой информации в ЕИС, руб.  (в случае его применения) | <1> |
| Способ использования общедоступной информации при осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов, руб.  (в случае его применения) | <1> |
| НМЦК, полученная различными способами в рамках метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) <2>, руб.  (при применении нескольких способов) | <1> |
| НМЦК на основе затратного метода, руб.  (в случае его применения) | | <1> |
| Цена сравнимой продукции, приведенная в соответствие к условиям закупки судна, НМЦК которого определяется, руб.  (при наличии) | | <3> |
| НМЦК <4>, руб.  (среднее арифметическое НМЦК, полученных с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратного метода) (при применении нескольких методов) | |  |

--------------------------------

<1> В случае, если расчет данным методом (способом) не проводился, указывается – не оценивалась;

<2> В соответствии с пунктами 65 настоящего Порядка.

<3> В соответствии с пунктами 70 настоящего Порядка.

<4> В соответствии с пунктом 68 настоящего Порядка.

При невозможности проведения расчета НМЦК одним из методов, указанных в разделах 1, 2 настоящего приложения соответствующие таблицы не приводятся. При этом, при необходимости, указывается обоснование невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) или затратного метода.

Приложение № 19

К Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в рамках государственного оборонного заказа)

(рекомендуемый образец)

**Типовая форма обоснования ЦКЕИ**

**Обоснование ЦКЕИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Наименование судна |  |
| Номер проекта судна |  |
| Код по [ОКПД2](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=344262#l0) (шифр) |  |
| Код по ЕКПС (при наличии) |  |
| Калькуляционная единица | судно |
| Количество судов в цене контракта |  |
| Техническая документация |  |
|  | технический проект, орган (организация) и дата утверждения |
| Порядковый номер заказа (заказов) в серии |  |
| Планируемый период строительства судна | головное судно или номер (номера) в серии |
|  | начало (месяц, год) – окончание (месяц, год) |

1. Определение ЦКЕИ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при использовании общедоступной информации и осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов

Для определения ЦКЕИ заказчиком были использованы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кол-во цен контрактов

цен контрактов на строительство идентичных и однородных судов:

| Наименование | Порядковый номер контракта | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | … | 3 |
| Предмет контракта |  |  |  |  |
| Наименование заказчика |  |  |  |  |
| Наименование исполнителя |  |  |  |  |
| Способ размещения заказа |  |  |  |  |
| Номер и дата контракта |  |  |  |  |
| Источники информации о ценах судов, признанными идентичными (однородными) <1> |  |  |  |  |
| Срок начала строительства идентичного (однородного) судна |  |  |  |  |
| Срок окончания строительства идентичного (однородного) судна |  |  |  |  |
| Цена строительства идентичного (однородного) судна, руб.,  в том числе платежи (затраты) по годам строительства: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| *N* |  |  |  |  |
| Коммерческие и (или) финансовые условия поставок, учитываемые при приведении цены в сопоставимый вид <2>, в том числе: |  |  |  |  |
| коммерческое и (или) финансовое условие поставок |  |  |  |  |
| используемый коэффициент (индекс, поправка) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Основные характеристики судов, учитываемые при приведении цены в сопоставимый вид <3>,  в том числе: |  |  |  |  |
| основная характеристика судов |  |  |  |  |
| используемый коэффициент (формула, поправка) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен года его поставки <4> |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен первого года периода строительства судна, ЦКЕИ которого определяется <5> |  |  |  |  |
| Цена идентичного (однородного) судна, приведенная к уровню цен текущих лет на период строительства судна, ЦКЕИ которого определяется <6> |  |  |  |  |
| Средняя цена, руб. <7> |  | | | |
| Коэффициент вариации (%)<8> |  | | | |

--------------------------------

<1> С целью получения общедоступной информации о рыночных ценах строительства судов следует осуществить поиск ценовой информации о заключенных заказчиками контрактах в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок, на электронных торговых площадках или на интернет-порталах заказчиков судов. При этом принимается информация о ценах строительства судов, содержащаяся в контрактах, которые исполнены в текущем году или в течение пяти предшествующих лет и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. Также может быть использована информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании контракта на проектирование судна, при условии раскрытия методологии расчета цен, а также иные источники информации.

<2> В соответствии с пунктами 16, 26, 27, а также подпунктом «а» пункта 28 или подпунктом «а» пункта 29 настоящего Порядка.

<3> В соответствии с пунктами 17, 26, 27, а также подпунктом «а» пункта 29 настоящего Порядка.

<4> В соответствии с подпунктом «б» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<5> В соответствии с подпунктом «в» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<6> В соответствии с подпунктом «г» пункта 28 или подпунктом «б» пункта 29 настоящего Порядка.

<7> В соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка.

<8> В соответствии с пунктами 31 и 32 настоящего Порядка.

3. Определение ЦКЕИ затратным методом

Расчет ЦКЕИ затратным методом приводится по форме плановой калькуляции, приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядка, с учетом длительности технологического цикла производства судна.

При этом указывается наименование организации, производившей расчет ЦКЕИ затратным методом.

4. Итоговое определение ЦКЕИ с использованием нескольких методов

| ЦКЕИ с учетом метода расчета | Значение |
| --- | --- |
| ЦКЕИ на основе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).  Способ использования общедоступной информации при осуществлении поиска ценовой информации в реестре государственных контрактов, руб.  (в случае его применения) | <1> |
| ЦКЕИ на основе затратного метода, руб.  (в случае его применения) | <1> |
| ЦКЕИ <2>, руб.  (на основе ЦКЕИ, полученных с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и затратного метода) (при применении нескольких методов) |  |

--------------------------------

<1> В случае, если расчет данным методом не проводился, указывается – не оценивалась;

<2> В соответствии с пунктом 80 настоящего Порядка.

При невозможности проведения расчета ЦКЕИ одним из методов, указанных в разделах 1, 2 настоящего приложения соответствующие таблицы не приводятся. При этом, при необходимости, указывается обоснование невозможности применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) или затратного метода.