Приложение N \_\_

к государственному контракту

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. N \_\_\_\_\_

**График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:**

"Строительство здания КПП

по адресу г. Москва, Проектируемый проезд, 1486, стр. 3"

Начальный срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента заключения контракта

Конечный срок выполнения строительно-монтажных работ: 29.04.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| 1. | Земляные работы | С момента заключения контракта по 15.02.2022 | 100 куб. м | ---------------------- |
| 2. | Устройство фундамента | 16.02.2022 - 28.02.2022 | 75 куб. м | ---------------------- |
| 3. | Возведение стен, перегородок, лестниц и перекрытий | 01.03.2022 - 15.03.2022 | 100 кв. м | ---------------------- |
| 4. | Устройство кровли | 16.03.2022 - 21.03.2022 | 100 кв. м | ---------------------- |
| 5. | Устройство внутренних инженерных сетей (водопровод, отопление, вентиляция, электроснабжение) | 22.03.2022 - 31.03.2022 | 100 кв. м | ----------------------- |
| 6. | Внутренние отделочные работы | 01.04.2022 - 14.04.2022 | 100 кв. м | ---------------------- |
| 7. | Благоустройство территории | 15.04.2022 - 29.04.2022 | 500 кв. м | ---------------------- |

Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта - не позднее 01.02.2022.

Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее 01.02.2022.

Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации, - не позднее 01.02.2022.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее 21.03.2022.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта не позднее 29.04.2022.

Подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От имени Заказчика |  | От имени Подрядчика |
| Директор |  | Должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Горун |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. |  | М.П. |